## Sheet1
城区在建工程项目形象进度表
序 | 建设单位 | 工程名称 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 联系电话 | 结构 | 建筑面积 | 食堂 | 厕所 | 责任人
号 | [5 empty] | （施工负责人） |  | 层次 | （㎡）
1 | 镇江曙光置业 | 国际大酒店 | 浙江杭州城市建筑设计院 | 南京华夏监理 | 浙江曙光建设集团 | 林明龙 |  | K18 | 40000 | 有 | 有
2 | 句容市金安置业 | 聚和园小区二期工程 | 江苏建工设计院 | 常州市东方监理 | 句容市华利建筑工程公司 | 朱洪元 |  | H5 | 17340 | 有 | 无
3 | 句容市金安置业 | 聚和园23.24.27.28.31.33.34#楼 | 江苏建工设计院 | 常州东方监理 | 句容华星建筑工程公司 | 朱国明 |  | H4 | 9600 | 有 | 有 | 常凌云
4 | 句容市金安置业 | 聚和园25.26.29.30.32.35.36#楼 | 江苏建工设计院 | 常州东方监理 | 溧阳五星建筑公司 | 马洪 |  | K4 | 8000 | 有 | 有 | 13952991944
5 | 句容市金安置业 | 聚和园8#9#10#11#及大平台工程 | 江苏建工设计院 | 常州市东方监理 | 江苏武进建筑安装公司 | 张锁荣 |  | H6 | 24400 | 无 | 无
6 | 句容市金安置业 | 聚和园2#3#4#5#及东侧门面房工程 | 江苏建工设计院 | 常州市东方监理 | 江苏武进建筑安装公司 | 张锁荣 |  | H7 | 15289.82 | 无 | 无
7 | 句容市行政中心筹建办公室 | 句容市行政中心办公楼 | 镇江市建筑设计研究院 | 镇江方圆监理公司 | 句容市正大建筑工程公司 | 雷圣华 |  | K11 | 31000 | 有 | 有 | 贡承云:13179466346
8 | 华阳房地产开发公司 | 都市睛园1-6# | 江苏鼎新建筑设计院 | 南京堃正监理 | 句容市新华建筑工程公司 | 胡礼庆 |  | H6 | 25000 | 有 | 无
9 | 华阳房地产开发公司 | 都市睛园7-12# | 江苏鼎新建筑设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容市新华建筑工程公司 | 王林 |  | H6 | 25000 | 有 | 无
10 | 苏州建兴置业有限公司 | 哈佛星城售楼处 | 上海同设建筑设计院 | 苏州兴安工程监理 | 苏州吴中建设 | 冯社民 |  | K3 | 2985 | 有 | 有 | 胡明军、赵戈
11 | 正大房地产有限公司 | 省句中教师公寓A2.B2 | 镇江市建筑设计事务所 | 常州江南监理公司 | 句容市后白建筑工程公司 | 牛桂平 |  | H6 | 7200 | 无 | 有 | 13179468883
12 | 正大房地产有限公司 | 省句中教师公寓A1.B1 | 镇江市建筑设计事务所 | 常州江南监理公司 | 句容市城市建设工程公司 | 刘金虎 |  | H6 | 5000 | 无 | 有 | 13951407857
13 | 苏州建兴置业有限公司 | 建兴A地块住宅小区一标.二标.三标 | 上海同设建筑设计院 | 苏州兴安工程监理 | 苏州吴中建设 | 冯社民 |  | H5 | 73277.95 | 有 | 有
14 | 浙江德丰置业 | 领秀星城二标段 | 浙江设计院 | 镇江方圆 | 浙江宏达建筑公司 | 李标杰 |  | H5 | 80000 | 无 | 无
15 | 句容市豪来斯教育设备有限公司 | 农林学院学生食堂扩建工程 | 镇江设计院 | 镇江方圆 | 句容市方圆建筑公司 | 陈树新 |  | K4 | 2100 | 无 | 无
16 | 赞佳置业有限公司 | 锦绣句容住宅楼ABCE | 句容设计院 | 镇江方圆监理句容分公司 | 浙江赞佳建设公司 | 王光富 |  | K6 | 12360 | 无 | 无
17 | 金桥房产开发 | 西郊宾馆 | 句容设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市金桥建筑工程公司 | 章德仁 |  | K6 | 13000 | 无 | 无
18 | 妇幼保健所 | 综合楼 | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市城市建设工程公司 | 雷玉才 |  | K8 | 8645.94 | 无 | 无
19 | 镇江京容开发公司 | 别墅 | 江苏工业与民用设计院 | 镇江方圆监理公司 | 江苏大地建设集团 | 严骏 |  | H3 | 5000 | 无 | 无
20 | 句容市清真寺 | 清真寺 | 镇江工业民用设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容银鹏建安公司 | 朱德华 |  | K2 | 1600 | 无 | 无
21 | 句容赞佳置业有限公司 | 绵绣句容 | 句容市设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容茅山建筑公司 | 周法礼 |  | K6 | 11800 | 有 | 无
22 | 温州商贸城 | 综合楼 | 句容市设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容市华利建筑工程公司 | 朱洪元 |  | K5 | 9460 | 无 | 无
23 | 句容市永康建筑有限公司 | 永康公司办公楼 | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市永康建筑有限公司 | 李仁康 |  | K4 | 2209 | 无 | 无
24 | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇九期六标段 | 江苏工业与民用设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容开发区建安总公司 | 朱玉东 |  | H3 | 1500 | 无 | 无 | 孙贤兵、李玉林
25 | 友联房地产开发公司 | 苏南商贸城二标段 | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 江苏广兴建设有限公司 | 赵义顺 |  | K2 | 11000 | 无 | 无 | 13861375687
26 | 句容市人民医院 | 人民医院后勤综合楼 | 山东省建筑设计院 | 南京堃正监理 | 句容市城市建设工程公司 | 雷玉才 |  | K5 | 4200 | 无 | 无 | 13852979558
27 | 句容市石狮卫生院 | 句容市人民医院传染病病房楼 | 句容市设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容银鹏建安公司 | 许能斌 |  | K3 | 2680 | 无 | 无
28 | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇九期五标段 | 江苏工业与民用设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容市永康建筑有限公司 | 韩世富 |  | H3 | 2180 | 无 | 无
29 | 句容市方圆建筑工程有限公司 | 栖风苑 | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市方圆建筑公司 | 成祥 |  | K6 | 20000 | 无 | 无
30 | 句容市城市建设投资公司 | 句容市基督教堂 | 句容市设计院 | 常州江南监理 | 句容市城市建设工程公司 | 居清 |  | K4 | 2158 | 无 | 无
31 | 江苏天华纸业有限公司 | 江苏天华纸业有限公司厂房综合楼 | 丹徒设计院 | 精诚咨询公司 | 溧阳市建筑总公司 | 张建保 |  | K2 | 9800 | 无 | 无
32 | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇九期4标段 | 江苏工业与民用设计院 | 镇江方圆监理 | 句容开发区建安总公司 | 王玉林 |  | K2 | 1600 | 无 | 无
33 | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇九期1标段 | 江苏工业与民用设计院 | 精诚咨询公司 | 句容市城市建设工程公司 | 王信忠 |  | K2 | 3100 | 无 | 无
34 | 茅山道院 | 葛仙观老君殿综合楼 | 句容市设计院 | 镇江方圆监理公司 | 句容茅山建筑公司 | 夏小龙 |  | K4 | 2200 | 有 | 有
35 | 句容海旺农副产品有限公司 | 冷库 | 句容设计院 |  | 新华公司 | 朱立明 |  | K2 | 19.5 | 无 | 无
36 | 句容市规划设计院 | 梅花小区公共停车库 | 市设计院 | 精诚监理 | 后白建筑公司 | 阴月宝 |  | 一层 | 3255 | 无 | 无
37 | 江苏万宏置业 | 万宏天源城1.2.4.5# | 句容市设计院 | 常州江南监理 | 句容市方圆建筑公司 | 郑建祥 |  | K6 | 16000 | 无 | 无
38 | 江苏万宏置业 | 万宏天源城3.6.7.8.10# | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市方圆建筑公司 | 雷鸣 |  | K6 | 20000 | 无 | 无 | 张建中
39 | 万宏房地产开发公司 | 万宏天源城19# | 东南设计研究院 | 常州江南 | 方圆公司 | 郑九林 |  | K4 | 9200 | 有 | 无 | 13952897711
40 | 万宏房地产开发公司 | 万宏天源城18# | 上海东南设计院 | 常州江南 | 方圆公司 | 苏翔 |  | K4 | 8250 | 有 | 无
41 | 江苏振华置业 | 东方华城二期综合楼 | 江苏淮安市建筑设计院 | 南京堃正监理 | 句容市后白建筑工程公司 | 吴才平 |  | K3 | 8400 | 无 | 无
42 | 华正电气有限公司 | 华正电器办公楼 | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容开发区建安总公司 | 江巍 |  | K3 | 2200 | 无 | 无
43 | 句容新华房地产开发公司 | 锦虹公寓2#楼 | 句容市设计院 | 常州江南监理公司 | 句容市新华建筑工程公司 | 李克银 |  | H6 | 2750 | 有 | 有
44 | 崇明置业公司 | 旺仕商业街 | 句容市设计院 | 南京堃正监理 | 句容市崇明建筑工程公司 | 张长林 |  | K3 | 5800 | 无 | 无
45 | 步步高房产公司 | 阳光花园9#.10# | 句容市设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市大卓建筑工程公司 | 王学武 |  | H6 | 4200 | 无 | 无
46 | 江苏振华置业 | 东方华城12.13.15.16#楼 | 准安建筑设计院 | 南京堃正监理 | 句容市后白建筑工程公司 | 吴才平 |  | H6 | 13000 | 无 | 无 | 朱海容、欧敏
47 | 江苏振华置业 | 东方华城14.17.18.19.20#楼 | 准安建筑设计院 | 南京堃正监理 | 振华集团句容分公司 | 束克准 |  | H6 | 21000 | 有 | 有 | 13905299618
48 | 镇江顺达房地产开发公司 | 顺达广场二期 | 镇江建筑设计事务所 | 句容市精诚咨询公司 | 镇江润洲建筑配套总公司 | 张长斌 |  | K5 | 4000 | 有 | 有 | 13921556520
49 | 常州阳湖开发公司 | 南门菜场一标段 | 吉林建筑设计院 | 常州江南监理 | 句容茅山建筑公司 | 冯须龙 |  | K2 | 4100 | 无 | 有
50 | 常州阳湖开发公司 | 南门菜场二标段 | 吉林建筑设计院 | 常州江南监理 | 句容开发区建安总公司 | 张才顺 |  | K2 | 2267 | 无 | 有
51 | 崇明置业公司 | 文泽园商住楼 | 句容市设计院 | 南京堃正监理 | 句容市崇明建筑工程公司 | 韩明喜 |  | K5 | 6000 | 无 | 无
52 | 句容环城房地产开发公司 | 欧景佳园 | 句容设计院 | 句容市精诚咨询公司 | 中凌公司 | 路世江 |  | H5 | 8000 | 有 | 无
53 | 镇江恒基和源开发公司 | 东门水岸01、02栋 | 南京建工设计院 | 精诚咨询公司 | 华城公司 | 许荣 |  | KH6 | 2400 | 无 | 无
2008年城区在建工程统计报表
| 序 | 工程名称 | 监理单位 | 施工单位 | 建筑面积 | 施工地点 | 中标项目经理 | 实际 | 项目经理 | 总监 | 现场监理 | 总监 | 分包转包情况 | 施工许可证
| 号 |  |  |  | （㎡） |  |  | 施工负责人 | 在岗情况 |  |  | 在岗情况
| 53 | 黄金花园第一项目部55、56、64、65、66、74 | 常州江南监理公司 | 南京鸿业建工集团 | 28725.79 | 文昌西路 | 许世华 | 詹维保 | 不在岗 | 王良生 | 王良生 | 在岗 | 不确定 | 未办施工许可
|  | 黄金花园第二项目部54、57、62、63 | 常州江南监理公司 |  | 14994.07 |  |  | 葛金华 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
|  | 黄金花园第三项目部52、53、58、59、60、61 | 常州江南监理公司 |  | 19310.74 |  |  | 许泽飞 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
|  | 黄金花园第四项目部4、5、6、7、14 | 天润监理 |  | 15361.7 |  |  | 陈连山 |  | 王良明 | 王良明 | 在岗
|  | 黄金花园第五项目部1、2、9、10、11、12、16、17、18、19 | 天润监理 |  | 27815.1 |  |  | 汪大寨 |  | 王良明 | 王良明 | 在岗
|  |  | 天润监理 |  | 15407.3 |  |  | 李和平1、2、9、10 |  | 王良明 | 王良明 | 在岗
|  | 黄金花园第六项目部3、8、13、15 | 天润监理 |  | 15193.9 |  |  | 陈连山 |  | 王良明 | 王良明 | 在岗
| 7700 | 黄金花园第七项目部20、21、22、25、26、27、30、31、37、67、73、85、88、90、101 | 镇江方圆监理公司 |  | 7700 |  | 朱荣建 | 王信忠20、21、27 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
|  |  | 镇江方圆监理公司 |  | 9840.2 |  |  | 刘业普22、25 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
|  |  | 镇江方圆监理公司 |  | 5465.2 |  |  | 张泽成26、31 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
|  |  | 镇江方圆监理公司 |  | 4976.4 |  |  | 季成30、37 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
[5 empty] | 7564 |  |  | 刘泽军67、73
[5 empty] | 7564 |  |  | 张建忠85、88
[5 empty] | 8384.42 |  |  | 陶存才90、101
|  | 黄金花园第八项目部23、24 | 常州江南监理公司 |  | 7721.4 |  |  | 李明宇23、24 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
|  | 黄金花园第九项目部33、34、43、44、51 | 常州江南监理公司 |  |  |  |  | 耿正平33、34
徐友顺43、44
翁习华51
| 54 | 黄金花园第十项目部28、29、38、39、47、48 | 南京堃正监理 | 南京鸿业建工集团 | 29080.6 | 文昌西路 |  | 王长平28、29 | 不在岗 | 王良生 | 王良生 | 在岗 | 不确定 | 未办施工许可
王长平38、39
徐庭海47、48
|  | 黄金花园第十一项目部36、40、41、46、49 | 南京堃正监理 |  | 15168.9 |  |  | 王林36、40、41 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
张家松46、49
|  | 黄金花园第十二项目部32、35、42、45、50 | 南京堃正监理 |  | 17600.8 |  |  | 阴育宝32、35 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
阴育宝42、45
许能斌50
|  | 黄金花园第十三项目部93、94、97 | 南京堃正监理 |  | 12559.24 |  |  | 刘文林93、94 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
李先兰97
|  | 黄金花园第十四项目部68、69、70、71、72 |  |  | 16961.6 |  |  | 王孝松
|  | 黄金花园第十五项目部77、78、79、80、86、87 |  |  | 19883.66 |  |  | 牛瑞77、80 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
牛瑞78、79
金家平86、87
|  | 黄金花园第十六项目部76、81 |  |  | 8188.6 |  |  | 刘云才
|  | 黄金花园第十七项目部84、89 |  |  | 8813.2
|  | 黄金花园第十八项目部75、82、83、91、100 |  |  | 23005.12 |  |  | 王维忠75
朱立明83
郑家平82
91、100
|  | 黄金花园第十八项目部92、95、96、98、99 |  |  | 11275.5 |  |  | 唐成福 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
[5 empty] | 9769.4 |  |  | 徐庭海 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
[5 empty] | 17600.8 |  |  | 阴育宝 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
城区在建工程项目形象进度表 建设单位: 55; 城区在建工程项目形象进度表 监理单位: 南京鸿业建工集团; 城区在建工程项目形象进度表 施工单位: 36817.67; 城区在建工程项目形象进度表 项目经理: 文昌西路; 城区在建工程项目形象进度表 联系电话: 孙小兵; 城区在建工程项目形象进度表 结构: 孙光斌; 城区在建工程项目形象进度表 建筑面积: 不在岗 | 不确定 | 未办施工许可
[5 empty] | 19883.66 |  |  | 周延九
|  | 黄金花园铜山项目部 |  |  | 16961.6 |  |  | 王孝山
| 56 | 东方华城五期21-24 | 南京堃正监理 | 后白建筑公司 | 14224 | 东昌路 | 吴才平
| 57 | 东方华城五期25-28 | 南京堃正监理 | 新华建筑公司 | 16193 | 东昌路 | 龚安江
| 58 | 明豪华庭1-5 | 江苏天润 | 江宁上坊建筑公司 | 31000 | 北环路 | 张铭泉
| 59 | 句容市乡镇工业职工学校 | 精诚监理 | 金城建筑公司 | 600 | 宁杭路 | 雷鸣
| 60 | 润景颐和园1号别墅 | 精诚监理 | 金城建筑公司 | 600 | 杨家巷 | 杨永保
| 61 | 梅花苑14-15 | 天润监理 | 开发区建安公司 | 4999 | 梅花小区西北侧 | 王长平 | 季承
| 62 | 立成强锅炉房、库房 | 精诚监理 | 大卓建筑公司 | 1100 | 西环路与文昌西路 | 张方宝
| 63 | 句容嘉盛花园住宅楼 | 天润监理 | 句容中凌建筑安装公司 | 8700 | 供销社内 | 凌桂荣
| 64 | 温州商贸城二期丁栋 | 常州江南监理公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 3900 | 西门转盘南侧 | 夏桂生
| 65 | 实训中心楼 | 江苏天润 | 江苏广兴集团有限公司 | 6000 | 东山校区内 | 王广经
| 66 | 太阳星城1-3、8-10 | 镇江方圆监理公司 | 江苏江宁建筑有限公司 | 12717.76 | 洪武路 | 谢道文
| 67 | 领秀星城E组团1、2、5、8、11、12 | 常州江南监理公司 | 浙江宏达控股 | 17000 | 北环路 | 李标杰
| 68 | 领秀星城E组团3、4、6、7、9、10、13、14 | 常州江南监理公司 | 恒德控股 | 20000 | 北环路 | 任惠明
| 69 | 都市晴园祥云郡 | 天润监理 | 新华建筑公司 | 51000 | 东进路 | 王林
| 70 | 永久机电C1、C2住宅楼 | 江南监理 | 江苏茅山建设有限公司 | 3200 | 外三环 | 许永财
| 71 | 御湖二期1-4 | 苏州兴安公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 11200 | 东昌路 | 许能斌
| 72 | 御湖二期5-12、53、54 | 苏州兴安公司 | 苏州吴中建设 | 28000 | 东昌路 | 朱海元

## Sheet1 (2)
全市城乡在建工程“百日集中整治”检查情况项目通报表（城区）
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在安全隐患 | 处理意见
1 | 润景颐和园1号别墅 (H3 600㎡) | 新广房地产开发有限公司 | 句容金城建筑安装工程有限公司 | 杨永保 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 王良生 | 外脚手架搭设不规范，架体高度超过斜屋面檐口高度不足，缺少扫地杆，无剪刀撑，缺少拉接点，安全网竹笆片防护不到位，施工现场缺少安全警示标志；房屋北面高压线未安全防护；房屋西立面部分斜屋面临边无安全防护；施工用电未使用TN-S系统，三级配电两级保护未设置；搅拌机无防护棚；安全管理资料未建立；总监不在岗。 | 停工整改
2 | 新广二期28、29、30 (H6 13000㎡) | 新广房地产开发有限公司 | 句容市城市建设工程有限公司 | 樊厚江 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 乔进喜 | 28#-30#楼外脚手架搭设高度超出屋面不够，屋面临边无防护，缺少拉接点，缺少扫地杆，剪刀撑不到位，安全网竹笆片部分不到位；项目部东边高压线防护不到位；部分楼梯口无安全通道，部分楼梯临边无安全防护；28#楼部分外墙角处悬空立杆无加固措施，且有两立杆已明显撞坏；三级配电两级保护设置不到位，PE线到分配电箱未连接，分配电箱不合理；29#30#楼塔吊开关箱无空气开关，吊钩保险需更换，搅拌机防护棚未到位，29#楼塔吊开关箱接线错误，塔吊基础积水；缺少项目部与班组安全检查。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
3 | 明豪华庭1-5 (H6 31000㎡) | 明豪房地产开发有限公司 | 江宁上坊建筑公司 | 张铭泉 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王良明 | 现场无安全宣传标语；1#楼上人通道仅一独木跳板不符合要求，4#楼无外脚手架防护，施工层临边无防护；三台塔吊未报检擅自使用，1#楼塔吊基础杂物太多，吊钩保险损坏，4#楼塔吊基础积水，基础浇筑不符合要求，5#楼搅拌机工作棚搭设不符合要求（太小）；总配电房缺少灭火器，分配电箱内设置不合理，开关箱设置高度不够，4#楼搅拌机开关箱挂在钢管上，PE线设置不合理；缺少一塔吊操作证，用工合同缺公司章。 | 停工整改 塔吊停止使用
4 | 句容市乡镇工业职工学校 (K3 600㎡) | 方兴集团 | 句容金城建筑安装工程有限公司 | 雷鸣 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 李鸿翔 | 通往楼梯入口处防护棚高度太矮，通道板铺设不符合要求；楼梯临边防护不到位，楼层进料口两侧缺少栏杆防护；脚手架搭设大部分不规范，缺少安全网，缺少剪刀撑，缺少拉接点，架体离外墙面距离偏大，缺少水平网防护；占道堆放材料，无警示标牌；总配电房内杂物太多，无消防灭火器，消防无责任人，蒸饭箱开关箱缺少漏电保护器；井架外围大眼网破损严重；劳动合同、三级教育没有；总监不在岗。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
5 | 新广二期一标段 (H6 15159㎡) | 新广房地产开发有限公司 | 江苏中兴公司 | 陆建国 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 王良生 | 外脚手架搭设不规范，缺少扫地杆，竹笆片部分防护不到位，架体高度超出屋面高度不够，屋面临边防护不到位；楼梯临边阳台临边防护不到位，卸料平台基础未硬化，建筑垃圾太多未及时清理；办公用房顶上安全防护棚仅一层防护不到位，塔吊标准节上螺丝需紧固；总配电房内缺少警示牌，缺少消防器材；22#楼搅拌机开关箱不符合要求；PE线未接到机械；搅拌机无开关箱，塔吊部分积水，使用倒顺开关，安全资料不及时不规范。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
6 | 新广二期三标段 (H6 19250㎡) | 新广房地产开发有限公司 | 江苏汇宇建设有限公司 | 孔凡成 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 乔进喜 | 20#21#24#25#楼外脚手架搭设不规范，缺少扫地杆，安全网竹笆局部铺设不到位，缺少拉接点，架体离墙面距离偏大未采取水平防护；卸料平台基础未硬化，底板铺设不符合要求；21#25#楼东立面高压线防护不到位；20#24#楼未竣工房屋内住人；24#楼外墙角脚手架立杆悬空未采取加固措施；阳台临边无安全防护；通往办公室的通道不符合要求；总配电房缺少灭火器，通往总配电房通道不畅通，电缆架设在脚手架上，分配电箱设置不合理，接线不规范，塔吊开关箱设置不符合要求，21#楼开关箱设置不合理；20#24#楼开关箱不符合要求，20#楼搅拌机开关箱不规范，21#23#楼塔吊无专用开关箱且基础杂物较多；项目经理不在岗。 | 停工整改 房屋内住人必须立即搬出
7 | 一品佳园 (H5 12700㎡) | 句容市经济实用房发展中心 | 句容市银鹏建安工程公司 | 刘锁宝 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 乔进喜 | 1#楼施工层已超过2m无外脚手架防护，施工层无临边防护；2#楼竹笆片防护不到位，楼梯临边无安全防护；4#楼剪刀撑未跟上施工进度，南阳台临边缺少防护，施工层竹笆片不到位；5#楼脚手架未跟上施工进度，部分阳台临边缺少防护，仓库无安全通道；总配电房内杂物太多，无消防灭火器，无消防责任人，缺少开关箱，部分开关箱设置高度不够，保护零线设置不到位，动力与照明线路未分开，蒸饭箱缺少漏电保护器；小型机械缺少PE线；三级教育无内容，项目部与班组安全交底未签，塔吊司机无证。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
8 | 句容嘉盛花园住宅楼 (H5 K6 8700㎡) | 句容嘉盛房地产开发有限公司 | 句容市中凌建筑安装工程公司 | 凌桂荣 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王和顺 | 1#楼外脚手架无安全网无竹笆片防护，北面钢筋作业区无操作棚；1#2#楼施工层临边无安全防护；安全月现场未挂标语，缺少安全警示标志；未取得施工许可证擅自开工；安全管理资料填写不及时不规范；3#楼基坑周围防护不到位；总配电房缺少灭火器，无警示标志，无责任人，三级配电两级保护防护不到位，分配电箱、开关箱内使用插座，机械设备保护接地线未到位。 | 停工整改
9 | 温州商贸城二期J栋 (K3 3900㎡) | 江苏奔宏置业有限公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 夏桂生 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 王良生 | E4楼南外脚手架向外倾斜，未竣工房屋内住人；J幢外脚手架缺少扫地杆，外脚手架超出屋面高度不符合要求，剪刀撑不符合要求，缺少警示标志，卸料平台基础未硬化；总配电房设置在建筑物内，缺少开关箱，使用瓷板闸刀，电缆随地拖；J幢塔吊未报验。 | J楼停工整改 房屋内住人必须立即搬出 塔吊停止使用
10 | 实训中心楼 (K4 6000㎡) | 句容市职教中心东山校区 | 江苏广兴建设有限公司 | 王广经 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 赵苏丹 | 无外脚手架防护，施工层临边防护不到位，缺少警示标志；安全月现场无宣传标语；木工，钢筋工作业区无操作防护棚 ；搅拌机无开关箱，钢丝绳磨损严重；施工用电未实行三级配电两级保护，总电房偏小，缺少灭火器，缺少责任牌；蒸饭箱，搅拌机无开关箱；电工证没有，小型机械未验收。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
全市城乡在建工程“百日集中整治”检查情况项目通报表（城区）
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在安全隐患 | 处理意见
11 | 新华家园3、5 (H5 5800㎡) | 新华房地产开放有限公司 | 句容市新华建筑工程有限公司 | 陈林 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 李鸿祥 | 安全月活动现场无宣传标语；阳台临边防护不到位，楼梯临边防护局部空缺不到位；竹笆片缺少，屋面周边无安全防护，屋面洞口周边无防护；未作安全通道的楼梯口未封闭；总配电房缺少灭火器，无责任牌，保护零线不到位，漏电器设置不合理，开关箱内使用闸刀，水电工使用的机械缺少开关箱；搅拌机钢丝绳起毛严重，塔吊开关箱未固定；电工证没有。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
12 | 千秋府邸1-6 (K10 H5 22650㎡) | 镇江市恒基和源房地产开发有限公司 | 句容市震川建筑装饰有限公司 | 周登科 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 刘思顺 | 1#——6#楼外脚手架搭设不规范，南立面脚手架离外墙面距离大无水平安全防护，阳台临边缺少安全防护，卸料平台部分与外脚手架连接，缺少扫地杆，剪刀撑搭设不符合要求，拉接点严重缺少；1#楼施工层缺少竹笆片，南立面部分架子直接架设在雨棚顶上；3#——6#楼卸料平台底部未硬化，3#楼楼层面缺少临边防护；总配电房无灭火器，PE线未联通，缺少开关箱，有一漏电动作时间>0.1s，电缆线随地拖，使用护套线，倒顺开关，高压线防护未屏蔽；1#2#3#6#楼塔吊开关箱内缺少空开，4#5#楼塔吊无指挂工（指挂工证失效）；总监不在岗。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
13 | 后岗头别墅 (H2 5094.58㎡) | 句容市环城开发公司 | 句容市新华建筑工程有限公司 | 许见成 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 周焱 | 外脚手架搭设严重不规范，无剪刀撑无扫地杆，且超出施工层高度不符合要求，安全网、竹笆片严重不到位；大部分楼无外脚手架且施工层无安全防护，屋顶无安全防护；楼梯临边无安全防护；施工现场临时用电未实行三级配电两级保护；现场无分配电箱，缺少开关箱，无接地，无总配电房；搅拌机无防护棚，无专用开关箱，两别墅井架吊臂锈蚀严重，井架钢丝绳过路无保护，所有井架无围网；安全资料后期未填；安全报监未办理。 | 停工整改
14 | 美加国际花园一期一标段 (H6 14010㎡) | 南京禄口机场开发有限公司 | 句容市城市建设工程有限公司 | 居清 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 高鹰 | 3#7#11#14#楼外脚手架搭设不规范，缺少扫地杆，缺少剪刀撑，部分安全网竹笆片已损坏，竹笆片上杂物太多；阳台临边防护没有，部分楼梯临边无防护；卸料平台基础未硬化；11#14#楼塔吊积水，3#5#楼塔吊基础杂物太多；总配电房内杂物太多，缺少消防器材，总配电房内接线不规范，一闸多用，无PE线，蒸饭箱接线未按要求接线，动力与照明未分开；开关箱接线未按要求连接，无接地线，电缆随意拖拉且直接绑挂在钢管上。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
15 | 美加国际花园一期二标段 (H6 11000㎡) | 南京禄口机场开发有限公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 汪友成 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 高鹰 | 缺少安全月宣传标语；外脚手架搭设不规范，剪刀撑搭设错误，缺少扫地杆，缺少拉接点，部分安全网竹笆片缺损，竹笆片上杂物较多；楼梯口雨棚上部分脚手架立杆悬空未采取加固措施，部分楼梯临边无防护；阳台临边无防护；总配电房内缺少灭火器，开关箱内使用闸刀，缺少接地线，蒸饭箱无开关箱；电缆线随意拖拉；12#楼塔吊周围杂物太多，东侧挡土墙已倾斜，使用倒顺开关，2#楼塔吊积水严重，无专用开关箱；安全资料不规范，电工无证；项目经理不在岗。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
16 | 东方华城五期21-24 (H6 14224㎡) | 振华置业 | 句容市后白建筑工程有限公司 | 吴才平 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 刘平跟 | 21#23#综合楼外脚手架搭设不规范，缺少扫地杆，缺少剪刀撑，上人楼梯口未设安全通道，楼屋面对外洞口及阳台北面少防护栏杆，安全网竹笆片防护不到位；21#楼木工盘锯无防护罩，无安全操作棚，综合楼外脚手架搭设不规范；两搅拌机开关箱内缺少空气开关，21#楼塔吊工驾驶证未见；漏电试跳记录不全，缺少警示牌；缺少保护零线；电缆随意在脚手架上拖拉；总配电房内设置不合理，缺少分路开关。 | 安全防护不到位处暂停施工进行整改
17 | 东方华城五期25-28 (H6 16193㎡) | 振华置业 | 句容市新华建筑工程有限公司 | 龚安江 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 刘平跟 | 25#楼外脚手架搭设未跟上施工进度，施工层缺少临边防护，搅拌机无防护棚；28#楼无外脚手架，施工层临边无防护；总配电房内缺少消防器材，分配电箱固定在塔吊上不符合要求；安全资料需进一步完善。 | 限三日内整改
18 | 东方华城四期A标34、35 (H6 24000㎡) | 振华置业 | 振华建设集团 | 庄桂飞 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 刘平跟 | 34#楼外脚手架缺少拉接点；34#楼临边无防护；35#楼未竣工房屋内住人；不用的电器设备立即拆除；井架围网不到位；搅拌机无防护棚。 | 限三日内整改
19 | 锦江之星大酒楼 (k6 10000㎡ ) | 句容明旺房地产公司 | 南京凯盛建筑公司 | 鹿建广 | 江苏宏嘉工程项目监理公司 | 王加清 | 井架未检测验收（出料口无安全门、井架料台没有单独设置）；平面竹笆片防护破损严重，井架出料口侧面防护不足，二楼临边防护不足；安全警示标志牌缺少；生活区脏乱差；塔吊基础积水；缺少一个搅拌机开关箱；安全资料需进一步完善。 | 下发隐患整改通知书
20 | 育达新型材料厂厂房研发楼 （k4 6800㎡ ） | 育达新型材料厂 | 江苏省句容经济开发区建筑安装工程有限公司 | 张才顺 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 周焱 | 厂房脚手架拉接点已拆除，部分钢管（横杆、立杆）被压弯；塔吊吊钩缺保险卡，吊物时无人指挥作业，塔吊基础积水，接地不符合要求；分箱挂设在脚手架钢管上；工人安全意识差（做水磨石工人未戴安全帽）；专职安全员不在岗。 | 下发隐患整改通知书
全市城乡在建工程“百日集中整治”检查情况项目通报表（城区）
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在安全隐患 | 处理意见
21 | 太阳星城一标11、12、13、14 (H5 16000㎡ ) | 江苏万邦房地产公司 | 江苏正大置业集团建筑工程有限公司 | 刘小成 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 施工用电缺少消防器材，总电箱照明使用护套线，电房没有警示标志，分箱内使用多用插座，配电房门开启方向错误；楼层水平防护的竹笆上垃圾未及时清理，上屋顶处洞口无可靠安全爬梯，部分楼梯无安全通道，屋顶临边防护不足；部分工种（塔吊、焊工等）未进行安全技术交底，农民工用工合同未及时签订。 | 下发隐患整改通知书
22 | 太阳星城六标 (H5 17386㎡ ) |  | 句容市城市建设工程有限公司 | 严长贵 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 用工合同签订不规范；安全网张挂不到位，安全通道未搭设，扫地杆搭设位置错误，5#楼无安全防护；有1台塔吊未验收；7#楼内住人；总电房未设置；电工未复审，无职工花名册。 | 下发隐患整改通知书
23 | 太阳星城五标20、21、24、25 (H5 12880㎡ ) |  | 句容市银鹏建安工程公司 | 张腊根 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 安全防护：21#楼脚手架未跟上形象进度，楼梯无防护，阳台无防护，钢筋作业区无防护棚，地下车库顶部临边防护没有；24#25#楼安全通道未搭设，24#楼剪刀撑未落地，25#楼剪刀撑不到位；施工用电：总电房太小，总箱、分箱少隔离开关；总箱接地不到位；开关箱缺少；开关箱内接线接反；施工机械：20#21楼#钢筋切断机无开关箱；料斗钢丝绳缺绳卡，吊钩保险损坏，塔吊无良好排水（基础），指挂工不在岗；安全资料：大型机械拆装方案未见；无农民工用工合同；部分交底未完善；漏电试跳不及时；其余安全资料需进一步完善。 | 下发隐患整改通知书
24 | 太阳星城四标30、31、32 (H5 7268.79㎡ ) |  | 句容市银鹏建安工程公司 | 许发财 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 安全防护：30#楼无安全防护；32#楼安全通道的脚手架钢管与外脚手架立杆连接，脚手架未跟上形象进度，二楼、三楼所有临边无安全防护，剪刀撑与立杆缺少连接点，阳台间少平面竹笆防护，采光井无安全防护，施工层无平面防护；31#楼阳台无防护，卸料平台基础未硬化，剪刀撑与架子少连接，采光井防护不到位；32#楼东西交界处（转角）少内立杆；施工用电：总电房无门；接地线不符合要求；消防器材少；开关箱内接线接反；部分电箱门已损坏；机械设备：料斗绳卡无安全弯；砖笼钢丝绳少绳卡；指挂工不在岗（2台塔吊）；安全资料：部分特殊工种证件过期。 | 下发隐患整改通知书
25 | 太阳星城三标22、23、28、29 (H5 11000㎡ ) |  | 句容市银鹏建安工程公司 | 郑九林 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 安全防护：22#23#楼安全通道搭设长度偏短且安全通道的脚手架钢管与外脚手架立杆连接，阳台边无防护，楼梯口两侧洞口无防护，卸料平台与脚手架连结在一起，剪刀撑与立杆连结点少；23#楼转角处少立杆；23#楼剪刀撑搭接长度不够，顶层无竹片防护；28#、29#楼施工层无防护、木工作业区无安全防护棚。施工用电：总电房无消防器材、无照明。机械方面：22#、23#楼指挂工不在岗，料斗钢丝绳绳芯缺绳卡。缺少一名指挂工证件、两台塔吊驾驶员未进行安全技术交底、无劳动防护用品管理台帐，其余安全资料需进一步完善。 | 下发隐患整改通知书
26 | 太阳星城1-3、8-10 (H5 12717.76㎡ ) | 江苏万邦房地产公司 | 江苏汇宇建设有限公司 | 谢道文 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 中标项目经理不在岗，实际施工负责人杨永保；未签订用工合同；两台搅拌机无防护棚；施工场地未硬化，未封闭管理，施工现场入口处未悬挂企业标志牌，围墙部分未刷白，办公室屋顶用石棉瓦盖顶（不符合要求）；项目经理不在岗；两台塔吊未检测（已使用）；塔吊基础无排水措施，无接地，吊钩无保险，塔吊缺少保养，塔吊无专用开关箱；总配电房简易，总配电箱不符合要求（使用的是业主提供的电表箱，木门，无消防器材），施工现场分箱不够，只有一处分箱，分箱内进线次序接反，箱体放置高度不够，开关箱位置没有固定，直接放置在地面，接线接反；电缆随地乱拖，专职电工不在施工现场；安全资料欠缺严重，用工合同、三级教育未见，特殊工种证件缺少，无安全检查，无应急预案。 | 下发隐患整改通知书
27 | 太阳星城二标15、16、17、18、26、27 (H5 12169㎡ ) |  | 句容市银鹏建安工程公司 | 王康明 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 韩镇 | 剪刀撑与立杆拉接点缺少，15#楼剪刀撑不到位，18#楼剪刀撑搭设长度不够，18#26#27#楼剪刀撑不到位，设置位置不正确；阳台所有临边无防护，竹笆片缺少，18#楼阳台空当之间水平防护少一道；18#楼卸料平台底部未硬化处理，15#楼料台出口处侧面防护栏杆没有，27#楼卸料平台平面铺设板不全且与脚手架连接，15#楼顶层阳台无防护，上屋顶预留洞口无上人爬梯且洞口无防护；27#楼采光井无防护，27#楼楼梯无临边防护，楼层临边无防护；18#楼楼梯进口处脚手架立杆断开无卸荷措施；脚手架拉接点偏少；施工用电：总电房少消防器材，无照明；分箱门锁损坏；使用护套线；16#楼塔吊基础积水，盘锯无防护；指挂工不在岗；料斗钢丝绳绳芯断裂；起吊钢丝绳缺一组绳卡未留安全弯,27#楼砖笼绳卡少一组，卷扬机防护罩不到位，指挂工不在岗；安全资料：无职工花名册，无劳动防护用品管理台帐，其余资料需进一步完善。 | 下发隐患整改通知书
28 | 保龄球娱乐综合楼 (k4 4015㎡ ) |  | 句容市永康建筑工程有限公司 | 陈卫东 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 谢兴华 | 该工程现场无专职安全员；周边防护不足，部分少扫地杆，脚手架未搭设，安全通道未搭设，搅拌机无安全防护棚，二层上支撑架上堆放钢管过集中，超重；安全警示标志牌没有；料斗钢丝绳报废，塔吊变幅限位要进行重新调试；塔吊驾驶员王峰无操作证，塔吊未检测验收（已投入使用）塔吊作业无指挂工；施工现场无总配电房，一闸两用，接地线不符合要求，机械设备无专用开关箱；安全资料：验收记录缺少，电工、焊工未交底，特殊作业证少，有无证作业，三级安全教育没有，劳动用工合同未签订，资料填写混乱；项目经理（陈卫东）不在岗；施工现场未封闭管理。 | 下发隐患整改通知书
全市城乡在建工程“百日集中整治”检查情况项目通报表（城区）
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在安全隐患 | 处理意见
29 | 句容立成强厂区办公楼 (k5 6546㎡ ) | 立成强机械有限公司 | 江苏建工集团 | 殷海东 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 杨勇 | 安全防护：电梯井无水平防护，四楼、五楼电梯井无防护，二楼临边防护不足，三、四、五楼所有临边无防护，脚手架平面防护（竹笆片）铺设不到位，且平面防护少一道，脚手架离墙体之间距离偏大无防护措施，卸料平台搭设不规范（少立杆，少横杆，少侧面、正面防护）且未与主体结构可靠拉结，二楼往上所有楼梯防护没有，脚手架未进行安全验收，脚手架搭设高度不够，剪刀撑与脚手架连接缺少，施工层无安全防护；安全技术交底不全，安全资料大部分未填写，三级安全教育没有，劳动用工合同没有，电工证未见；塔吊吊钩保险没有，吊索少绳卡，没有安全弯，没有指挂工指挥作业；施工现场未硬化，文明施工差；项目经理不在岗；未办理施工许可证。 | 下发隐患整改通知书
30 | 梅花苑14-15 (H6 4999㎡ ) | 句容开发区房地产公司 | 江苏省句容经济开发区建筑安装工程有限公司 | 王长平 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 张怀忠 | 两台塔吊料斗绳卡少一组；14#楼脚手架平面防护不足（南立面平面防护少一道），各楼层阳台临边无防护，阳台之间空当防护缺少，脚手架拉接点缺少，基础未硬化，安全网张挂不严密；卸料平台基础未硬化，料台侧面防护不全，出料处道路不畅；施工场地未硬化；总配电房不符合要求（要重新搭设），架空线路不符合要求；塔吊作业指挂工不在岗；安全资料需要进一步完善，15#楼电工未进行安全技术交底，无施工许可证。 | 下发停工整改通知书
31 | 立成强锅炉房、库房 (H1、H2 1100㎡ ) | 立成强 | 句容市大卓建筑工程公司 | 张方宝 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 张勇 | 无安全防护，安全资料欠缺需进一步完善；电箱没有固定，总电箱设置不当，未实行三级配电两级保护，文明施工情况差。 | 下发停工整改通知书
32 | 华西大厦 (K6 9700㎡ ) | 开发区房地产开发公司 | 句容市新华建筑工程有限公司 | 孔令河 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 王杰 | 基坑回填土未回，坑边无安全防护，电梯井未防护，周边防护少横杆（少扫地杆）安全网张挂不到位，脚手架未搭设；安全警示标志牌缺少；总配电房缺消防器材，接地没有使用端子板；木工盘锯无防护，塔吊料斗绳卡缺一组，指挂工不在岗，塔吊基础周边无防护；塔吊工证件过期，工人用工合同没有盖章，劳动用工合同没有；项目经理不在岗（孔令河）。 | 下发停工整改通知书
33 | 台湾小镇7、8期 （H2 4000㎡ ） | 京容房地产公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 陈祥夫 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 陈三宝 | 项目经理不在岗；电缆线乱拖乱设，缺少开关箱，接地不符合要求；施工层无防护，部分别墅防护没有，局部防护不到位，防护棚搭设不符合要求，脚手架搭设不规范，转角处少立杆，拉接点缺少；安全警示标志牌缺少，安全宣传标语没有；劳动用工合同未签订，技术交底不全，部分特种作业人员证件过期；塔吊基础积水，接地不符合要求，塔吊变幅限位要重新调试，搅拌机料斗挂钩损坏，塔吊作业无指挂工。 | 下发隐患整改通知书
34 | 大亚轮办公楼 (K3 2000㎡) | 江苏大亚轮工业制品有限公司 | 江苏省句容经济开发区建筑安装工程有限公司 | 朱玉东 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 张兴平 | 安全防护：脚手架搭设未跟上形象进度，剪刀撑不到位，施工作业层无安全防护，平面竹笆防护不足；无安全通道；楼梯防护没有；二层、三层临边防护不足，脚手架拉接点缺少；脚手架验收牌没有；施工现场安全警示牌缺少；井架未经检测验收；安全技术交底不全，安全资料欠缺需进一步完善；电箱没有固定，总电箱设置不当；未办理施工许可证；文明施工差。 | 下发隐患整改通知书
35 | 聚和园三期小高层 (K13 22851㎡ ) | 句容市金安置业有限公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 朱洪元 | 常州东方建设监理 | 陈新中 | 各楼梯休息平台处临边无防护；电梯井防护局部不到位；脚手架离墙距离过大无防护；15#楼存在住人现象；竹笆交圈不到位;塔吊线路未绝缘处理；吊钩保险安全卡损坏，搅拌机钢丝绳老化；线路随意拖设；开关箱内闸刀保险丝使用铜丝；大部分开关箱引线采用鸡爪接法；安全交底不全面；塔吊运行及班组活动记录无。 | 下发隐患整改通知书
36 | 科技质检大楼 （K9 10160㎡ ） | 句容市科技质检局 | 江苏邗建建设集团 | 卢兴亮 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 李国 | 安全防护上：造型模板支撑与外脚手架连接，楼内采光井脚手边临边防护未交圈，临边防护高度不够；塔吊基础积水，未对角线作接地，塔吊线路未绝缘固定；总电箱不符合要求,接地线未使用多股钢芯线，接地线采用了鸡爪接法，使用普通插座，有一闸多用现象；安全验收不规范，班组活动记录、塔吊维修记录无，资料中缺电工证。 | 下发隐患整改通知书
37 | 领秀星城G组团 (Ｈ5 20400㎡ ) | 江苏德丰置业 | 浙江恒德控股公司 | 汪惠明 | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 乔进喜 | 井架均未验收，且使用老式井架；15#16#10#楼塔吊接地焊接在塔身上，10#楼塔吊基础积水；1#10#21#楼钢筋切割机、点焊机均无开关箱；22#10#3#楼、幼儿园工程搅拌机钢丝绳老化断股现象严重；10#楼木工盘锯使用倒顺开关；10#3#楼水泥罐倾斜现象严重。 | 下发隐患整改通知书及停工通知
38 | 国际花园二期 (H6 35000㎡ ) | 曙光控股有限公司 | 曙光控股有限公司 | 郑卫忠 | 江苏华夏监理 | 刘银海 | 项目经理长期不在岗；施工层防护不到位；搅拌机防护棚不符合要求；办公室走道无防护，且房屋与办公室较近，办公室下部主体有松动隐患;钢筋工无操作棚；机械缺少开关箱，井架未验收；搅拌机钢丝绳老化断股；总电箱内接地线不合要求；未实行“三级配电两级保护”，未实行一机一闸一箱一漏，未实行TN-S系统；部分电箱内采用鸡爪接法；使用普通插座；现场无指挂工；资料存在弄虚作假情况；安全教育不及时；特殊工种不齐全；劳动防护发放台帐无；安全技术交底不完全。 | 下发隐患整改通知书
39 | 上海公寓 (H５ 35746.3㎡ ) | 三元行房地产公司 | 北京金港机场建设 | 钟兴龙 | 镇江永安监理 | 王炜 | 外脚手架及施工层周边防护不到位；接地线不符合要求，木工盘锯无防尘罩，北面塔吊开关箱接地不符合要求；总电房不符合要求，总电箱接线顺序不符合要求，塔吊无开关箱，使用普通插座插头，开关箱缺少接地线；无劳动合同，三级教育流于形式，塔吊运行记录无，安全员证件暂无，安全交底缺少焊工，班组活动记录无。 | 下发隐患整改通知书及停工通知
全市城乡在建工程“百日集中整治”检查情况项目通报表（城区）
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在安全隐患 | 处理意见
40 | 御湖二期1-4 (K2 11200㎡ ) | 苏州建兴置业 | 江苏茅山建设有限公司 | 许能斌 | 苏州兴安公司 | 吴玉明 | 施工层无安全防护，搅拌机无防护棚,无配电房，分箱设置高度不够，无塔吊专用箱，机械无开关箱，无保护零线；安全资料不及时、不规范。 | 下发隐患整改通知书
41 | 御湖二期5-12、53、54 （K2 28000㎡ ） | 苏州建兴置业 | 苏州吴中建设 | 朱海元 | 苏州兴安公司 | 吴玉明 | 1-11#楼施工层安全防护没有；临时用电：少开关箱，分箱设置不正确，箱体老化，钢筋加工区机械无开关箱；井架未验收；安全资料需进一步完善（欠缺）；施工现场硬化不到位。 | 下发隐患整改通知书
42 | 枫情水岸 (K5 24000㎡ ) | 苏州建兴置业 | 江苏茅山建设有限公司 | 夏小龙 | 苏州兴安公司 | 吴玉明 | 楼层水平防护缺少（少一道），剪刀撑不到位，脚手架搭设不规范（转角处少立杆），脚手架拉结点少，安全通道没有搭设，扫地杆缺少，脚手架基础未硬化，安全网破损；1-4#楼：无配电房，分箱设置高度不够，无塔吊专用箱，机械无开关箱，无保护零线；枫情水岸1期：无配电房，开关箱搭设在钢管上，切割机无隔离开关，三相五线制不到位，无保护零线；塔吊吊钩少保险卡，塔吊基础积水，塔吊无指挂工作业，搅拌机无防护，传动部位无防护，吊索编结距离过短，高度限位需调试，加强设备性能的检查和维护；安全资料欠缺需进一步完善。 | 下发隐患整改通知书
43 | 都市晴园祥云郡 (H6 51000㎡ ) | 句容华阳房产 | 句容市新华建筑工程有限公司 | 王林 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 郭建宁 | 外脚手操作人员未系安全带；部分脚手架未跟上形象进度；部分加工点缺少防护棚；施工用电未实行三相五线制，部分开关箱内设置不符合要求，电箱缺少接地线，总电房内无消防设施及制度；塔吊基础有积水，部分机械缺少开关箱，塔吊接地线不符合要求；安全检查缺少，安全技术交底不全面，安全验收不规范；部分特殊工种证件已超期。 | 下发隐患整改通知书
44 | 国防指挥中心生活楼 (H3 2000㎡ ) | 句容市人防办 | 江苏广兴建设有限公司 | 胡金祥 |  |  | 未办理安全报监手续及施工许可；项目经理不在岗；安全资料不完善，五牌一图未张挂。 | 下发隐患整改通知书及停工通知
45 | 碧水铭苑 (K2 K12 12212㎡ ) | 江苏兴都房产 | 浙江建工集团 | 楼志群 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 刘兴寿 | 墙体由于土方倾压产生倾斜；卸料平台防护不到位；小别墅无水平防护；基坑局部出现塌方；井架未验收，缆风绳不符合规范要求；开关箱无接地；总电房内无消防设施；三级教育不到位；塔吊运行记录未见；班组活动记录不真实；少数特殊工种证件已超期；安全技术交底不全面；验收资料无效；安全检查无公司级。 | 下发隐患整改通知书
46 | 中泽园 （H5 5200㎡ ） | 曹洪喜私人联建 | 句容市华星建筑安装工程有限公司 | 曹洪喜 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王良明 | 1-11#楼施工层安全防护没有；临时用电：少开关箱，分箱设置不正确，箱体老化，钢筋加工区机械无开关箱；井架未验收；安全资料需进一步完善（欠缺）；施工现场硬化不到位。 | 下发隐患整改通知书
47 | 儒香苑 (H5 16000㎡ ) | 句容市房地产开发有限公司 | 句容市银鹏建安工程公司 | 郑九林 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 赵柏才 | 部分楼号脚手架拉接点需进行整改；脚手架离墙过大处防护不到位；门卫制度不健全，有外来人员随意进出；搅拌机钢丝绳老化断股；工程水泥灌基脚损坏现象严重；塔吊开关箱电缆未绝缘固定；部分开关箱缺少接地线，部分接地线不符合要求；一开关箱漏电不起作用；所有引线未使用排柱；安全警示标志牌缺；各种在用设备设施备查资料不全面；劳动保护台帐不完善；安全验收未全面量化；交底未全面；部分资料存在几个月未填的空缺。 | 下发隐患整改通知书
48 | 领秀星城E组团一标及人防 (H6 11000㎡ ) | 江苏德丰置业 | 浙江宏达控股 | 李标杰 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 王良生 | 人防工程顶部立模工人的简易操作面不符合要求，办公室顶防护棚未搭设到位，两个乙炔气瓶距离不够；塔吊接地线焊接在塔身上，南面塔吊积水，部分机械无开关箱；总电房配置不符合要求，未实行三相五线制，线路未架空；无工人考试卷，三级教育不规范，资料存在弄虚作假现象，验收资料无效，交底未进行，缺少公司检查，无农民工学校，班前安全活动无，无劳动用工合同，特殊工种证件超期未复审情况存在，安全活动未开展。 | 下发隐患整改通知书及停工通知
49 | 永久机电办公楼 (K6 2000㎡ ) | 永久机电投资有限公司 | 江苏正大置业集团建筑工程有限公司 | 苏翔 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王良明 | 圆弧处临边防护已拆除，存在安全隐患；电梯井原先防护板及竹笆部分已缺损，请整改；竹笆上垃圾未及时清理；少数立杆未落地；施工用电：接地线少于3处；总配电箱内控制开关的密度太大，开关箱内缺少隔离开关；机械设备：塔吊基础积水；安全资料填写不及时不完善。 | 下发隐患整改通知书及停工通知
50 | 黄金花园 (H6 399612.98㎡) | 开发区房地产开发公司 | 南京鸿业建工集团 | 丁永权 (施工负责人) | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 王良生 | 部分塔吊未验收，有4台检测未合格；未做到全封闭施工，后期开工的生活区办公区与施工区未分开；管理机构、管理体系、网络、责任制层层分解落实、人员的配备均未建立或健全；特殊工种无证上岗情况严重，农民工无有效用工合同，安全资料建立未到位，无劳动用工合同；整个小区内10KV高压线防护不到位，施工用电未采用TN-S系统，未做到三级配电两级保护；安全防护不到位，脚手架搭设不到位，局部脚手架存在下沉现象，四口五临边防护不到位，少数脚手架搭设在阳台上无专项方案，有使用淘汰机具、流放槽现象；施工现场临建房大部分是磷镁板房和少部分彩钢板房构成，该板房无出厂合格证和现场相关验收资料；项目经理不在岗。 | 停工整改
[5 empty] | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王良明
[5 empty] | 镇江方圆建设监理咨询有限公司 | 华方荣
[5 empty] | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 刘平根
[5 empty] | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 赵柏才

## Sheet1 (3)
2006年1-3月份城区工程项目形象进度表
序 | 建设单位 | 工程名称 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 结构 | 建筑面积 | 开工 | 竣工 | 施工地点 | 形象 | 责任人 | 联系号码
号 |  |  |  |  | （施工负责人） | 层次 | （㎡） | 日期 | 日期 |  | 进度
2005年转结工程
1 | 江苏振华置业 | 东方华城二标段 | 南京堃正监理 | 句容市后白建筑工程公司 | 吴才平 | K6 | 13000 | 2004.9 |  | 化肥厂 | 扫尾 | 欧敏 | 13921556520
２ | 江苏振华置业 | 东方华城二标段 | 南京堃正监理 | 江苏振华置业有限公司 | 束克准 | K6 | 18000 | 2004.9 |  | 化肥厂 | 扫尾
３ | 句容环城房地产开发公司 | 欧景佳园 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市中凌公司建筑公司 | 路世江 | H5 | 8000 | 2005.9 |  | 陈家里 | 二层
４ | 天晴房地产开发有限公司 | 容光雅居车库 |  | 句容市方圆建筑公司 | 成祥 | K1 | 1640 | 2006.1 |  | 东进路 | 基础
５ | 句容市新华书店 | 新华书店 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市城市建设工程公司 | 雷玉才 | K6 | 11153 | 2006.1 |  | 苏果超市对面 | 基础
６ | 城投公司 | 原清真寺地块拆迁安置房 | 常州江南监理公司 | 句容银鹏建安公司 | 王宏保 | K6 | 3950 |  |  | 苏果超市对面 | 基础
７ | 妇幼保健所 | 综合楼 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市城市建设工程公司 | 雷玉才 | K8 | 8645.94 | 2004.11 |  | 商业街 | 装饰 | 陈永平 | 13812361227
８ | 句容市人民医院 | 人民医院后勤综合楼 | 南京堃正监理 | 句容市城市建设工程公司 | 雷玉才 | K5 | 4200 | 2005.7 | 2006.5 | 医院内 | 粉刷
９ | 句容市方圆建筑工程有限公司 | 栖风苑 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市方圆建筑公司 | 成祥 | K6 | 20000 | 2005.8 |  | 商业街 | 主体到顶
１０ | 镇江曙光置业 | 国际大酒店 | 南京华夏监理 | 浙江曙光建设集团 | 林明龙 | K18 | 40000 | 2005.1 | 2006.5 | 北环路 | 四层 | 常凌云 | 13952991944
１１ | 浙江德丰置业 | 领秀星城二标段 | 镇江方圆监理公司 | 浙江宏达建筑公司 | 李标杰 | H5 | 28000 | 2005 |  | 华阳北路 | 五层
１２ | 句容市文体局 | 文体局游泳馆 | 常州江南监理公司 | 江苏广兴建筑公司 | 冯恒安 | K3 | 4400 | 2006.1 |  | 华阳北路 | 基础
１３ | 苏州建兴置业有限公司 | 建兴A地块住宅小区一标.二标.三标 | 苏州兴安工程监理 | 苏州吴中建设 | 冯社民 | H5 | 73277.95 | 2005.4 |  | 东进路 | 四层 | 孙贤兵 | 13861375687
１４ | 江苏省正大置业集团有限公司 | 省句中教师公寓5#、6#、7#楼 | 常州江南监理公司 | 句容市正大建筑工程公司 | 许根生 | H6 | 6400 | 2006.1 |  | 省句中西侧 | 基础
１５ | 江苏农林职业技术学院 | 11#宿舍楼 | 南京经纬监理公司 | 句容市方圆建筑公司 | 吴歧玉 | H6 | 6800 | 2006.3 |  | 校区内 | 基础
１６ | 句容市行政中心筹建办公室 | 句容市行政中心办公楼 | 镇江方圆监理公司 | 句容市正大建筑工程公司 | 雷圣华 | K11 | 31000 | 2005.7 |  | 市政府院内 | 四层 | 贡承云 | 13179466346
１７ | 华阳房地产开发公司 | 都市睛园二期 | 南京堃正监理 | 江苏岩土总公司 | 陈爱国 | 2500根桩 |  | 2005.11 |  | 华阳东路延伸 | 桩基 | 武军 | 13505290051
１８ | 镇江顺达房地产开发公司 | 顺达广场二期 | 句容市精诚咨询公司 | 镇江润洲建筑配套总公司 | 张长斌 | K5 | 4000 | 2005.6 |  | 宁杭路 | 主体到顶
１９ | 句容市石狮卫生院 | 句容市人民医院传染病病房楼 | 镇江方圆监理公司 | 句容银鹏建安公司 | 许能斌 | K3 | 2680 | 2005.8 | 2006.2 | 卫生院内 | 基础 | 王玉铭 | 13951407886
２０ | 金峰置业有限公司 | 西湖美锦1#、2# | 镇江方圆监理公司 | 句容市正大建筑工程公司 | 李银生(朱洪元) | K6 | 5200 | 2005.11 |  | 华阳公园东侧 | 主体到顶
２１ | 江苏友联开发有限公司 | 句容苏南商贸城高层公寓1# | 句容市精诚咨询公司 | 句容市开发建按公司 | 徐辉 | K11 | 11000 |  |  | 西关 | 基础
２２ | 江苏友联开发有限公司 | 句容苏南商贸城高层公寓2# | 句容市精诚咨询公司 | 句容华利建筑公司 | 蔡桂平 | K12 | 8700 |  |  | 西关 | 基础
２３ | 奔宏置业有限公司 | 温州商贸城B3楼 | 句容市精诚咨询公司 | 句容华利建筑公司 | 朱宏元 | K2 | 1800 |  |  | 西环路西侧
２４ | 奔宏置业有限公司 | 温州商贸城B4楼 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市开发建按公司 | 张昌明 | K2 | 1750 |  |  | 西环路西侧
２５ | 三台阁社区 | 外来工人住宿楼 |  | 句容市开发建按公司 | 纪官宝 | K3 | 1200 |  |  | 西环路东侧
２６ | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇九期五标段 | 镇江方圆监理公司 | 句容市永康建筑有限公司 | 韩世富 | H3 | 2180 | 2005.7 |  | 台湾小镇 | 二层 | 朱海容 | 13905299816
２７ | 江苏天华纸业有限公司 | 江苏天华纸业有限公司厂房综合楼 | 句容市精诚咨询公司 | 溧阳市建筑总公司 | 张建保 | K2 | 9800 |  |  | 宁杭路赤岗 | 扫尾
２８ | 苏南药业有限公司 | 综合楼 | 镇江方圆监理公司 | 句容市华利建筑公司 | 汤传林 | K3 | 1100 | 2005.11 |  | 北三环路 | 扫尾
２９ | 京容房地产开发有限公司 | 台湾小镇九期七标段 | 精诚咨询监理公司 | 江苏圣通建设工程有限公司 | 谭德胜 | H3 | 2820 | 2005.11 |  | 句容开发区 | 一层
３０ | 句容市育达新型材料有限公司 | 育达厂房 |  | 句容市金桥装饰公司 | 程绣海 |  | 4755 | 2005.11 |  | 西环路西侧 | 扫尾
３１ | 江苏正大置业集团 | 绿园公寓1#、2# | 南京堃正监理 | 句容市正大建筑工程公司 | 许文新 | H5 | 6427 |  |  | 宁杭路西侧 | 一层
３２ | 句容市大舜金属表面处理公司 | 办公楼 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市第三建安工程公司 | 朱广银 | K4 | 1400 | 2005.12 | 2006.4 | 开发区 | 二层
３３ | 句容富达置业有限公司 | 富达厂房8# | 句容市精诚咨询公司 | 句容市开发建按公司 | 葛锁详 | K4 | 10200 | 2006.1 |  | 西三环 | 基础
３４ | 句容富达置业有限公司 | 富达厂房9# | 句容市精诚咨询公司 | 句容市茅山建筑公司 | 裴昌来 | K4 | 10200 | 2006.1 |  | 西三环 | 基础
３５ | 句容富达置业有限公司 | 富达厂房3# | 句容市精诚咨询公司 | 盐城阳光建筑公司 | 彭庆才 | K4 | 10110.9 | 2006.1 |  | 西三环 | 基础
３６ | 句容富达置业有限公司 | 富达厂房4#、5# | 句容市精诚咨询公司 | 盐城阳光建筑公司 | 陆高详 | K4 | 20221.8 | 2006.1 |  | 西三环 | 基础
３７ | 句容富达置业有限公司 | 富达厂房7# | 句容市精诚咨询公司 | 南京龙都建筑工程有限公司 | 万和友 | K4 | 11000 | 2006.1 |  | 西三环 | 基础
３８ | 江苏天华纸业有限公司 | A#厂房 | 句容市精诚咨询公司 | 溧阳市建筑总公司 | 张建保 |  | 5000 | 2006.3 |  | 宁航路旁 | 基础
３９ | 镇江恒基和源开发公司 | 东门水岸01、02、03、04栋 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市华城建筑公司 | 许荣 | KH6 | 24000 |  |  | 东门 | 主体到顶 | 徐荣军 | 13921551570
４０ | 句容市恒生房地产开发有限公司 | 五星公寓 | 镇江方圆监理公司 | 句容市方圆建筑公司 | 夏传超 | K6 | 3700 | 2005.12 |  | 宁杭路 | 二层
４１ | 步步高房地产 | 步步高现代城住宅楼 |  | 句容市大卓公司 | 秦相根 | K6 | 9000 | 2006.1 |  | 原酒厂内 | 一层
４２ | 万宏房地产开发公司 | 万宏天源城19# | 常州江南监理公司 | 句容市方圆建筑公司 | 郑九林 | K4 | 9200 |  |  | 华阳南路 | 四层 | 张建忠 | 13952897711
４３ | 万宏房地产开发公司 | 万宏天源城9# | 常州江南监理公司 | 句容市新华建筑公司 | 龚安江 | K12 | 6800 | 2005.11 |  | 华阳南路 | 四层
４４ | 万宏房地产开发公司 | 万宏天源城18# | 常州江南监理公司 | 句容市方圆建筑公司 | 雷鸣 | K4 | 8250 | 2005.10. |  | 华阳南路 | 三层
４５ | 江苏泛泰房产公司 | 水岸名居一标段 | 镇江方圆监理公司 | 句容市金城建筑公司 | 雷鸣 | H6 | 9900 | 2005.10. |  | 原轧花厂内 | 四层 | 赵戈 | 13951407857
４６ | 江苏泛泰房产公司 | 水岸名居二标段 | 镇江方圆监理公司 | 句容市华星建筑公司 | 孔令河 | H6 | 7500 | 2005.11 |  | 原轧花厂内 | 二层
４７ | 江苏泛泰房产公司 | 水岸名居三标段 | 镇江方圆监理公司 | 通州建总 | 倪智勇 | H6 | 13000 | 2005.10. |  | 原轧花厂内 | 二 层
４８ | 开发区房地产总公司 | 人寿楼南侧停车场 | 句容市精诚咨询公司 | 句容市开发区建安总公司 | 杨巧明 | K3 | 2300 | 2005.11 |  | 华阳西路 | 三层 | 胡明军 | 13179468883
４９ | 茅山道院 | 葛仙观老君殿综合楼 | 镇江方圆监理公司 | 句容茅山建筑公司 | 夏小龙 | Ｋ４ | 2200 |  |  | 华阳西路 | 四层
５０ | 劳动局 | 劳动局办公楼 | 镇江方圆监理公司 | 句容市方圆建筑公司 | 夏传超 | Ｋ６ | 2800 |  |  | 华阳东路 | 五层

## Sheet2
2003城区新开工程一览表
序 | 建设单位 | 工程名称 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 结构 | 建筑面积 | 工程造价 | 开工 | 竣工 | 施工地点 | 形象 | 施工许可证证号
号 | [5 empty] | （施工负责人） | 层次 | （㎡） | （万元） | 日期 | 日期 |  | 进度
2003年新开工程
1 | 华城房地产开发公司 | 南苑公寓 | 句容设计院 | 句容监理所 | 广兴建筑公司 | 李贤荣 | K5 | 6200 | 310 | 2003.3 | 2003.12 | 华阳南路 | 结束 | 321123200211210101
2 | 华城房地产开发公司 | 1#楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 广兴建筑公司 | (潘明贵) | K5 | 3100 |  | 2003.3 | 2003.12 | 华阳南路 | 结束
3 | 华城房地产开发公司 | 2#楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 广兴建筑公司 | (刘安玉) | K5 | 3100 |  | 2003.3 | 2003.12 | 华阳南路 | 结束
4 | 句容市华兴房产 | 华兴商住楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 城市建筑公司 | 王兴忠 | H5 | 3255.02 | 131.47 | 2003.2 | 2003.9 | 华阳南路 | 结束 | 321123200212220101
5 | 恒生房产开发公司 | 恒生公寓 | 句容设计院 | 句容监理所 | 方圆建筑公司 | 雷明 | K6 | 5400 | 320 | 2003.1 | 2003.12 | 华阳南路 | 结束 | 321123200212250101
6 | 句容市污水处理厂 | 综合楼 | 中国环境设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 丁花萍(王康明) | K3 | 1326.12 | 174.16 | 2003.4 | 2003.10 | 西环路 | 结束 | 321123200303100101
7 | 金坛市房地产公司 | 芳邻雅居6# | 金坛设计院 | 句容监理所 | 金坛儒林建筑公司 | 夏洪新 | H6 | 3360 | 232.25 | 2003.5 | 2003.12 | 华阳南路 | 扫尾 | 321123200211080101
8 | 金坛市房地产公司 | 芳邻雅居5# | 金坛设计院 | 句容监理所 | 金坛儒林建筑公司 | 夏洪新 | H6 | 2990 | 173 | 2003.5 | 2003.12 | 华阳南路 | 扫尾
9 | 金坛市房地产公司 | 芳邻雅居1# | 金坛设计院 | 句容监理所 | 金坛汤庄建筑公司 | 王和平 | H5 | 3300 | 209 | 2003.5 | 2004.1 | 华阳南路 | 扫尾 | 321123200211080101
10 | 金坛市房地产公司 | 芳邻雅居2# | 金坛设计院 | 句容监理所 | 金坛汤庄建筑公司 | 王和平 | H5 | 3200 | 210 | 2003.5 | 2004.1 | 华阳南路 | 扫尾 | 321123200211080101
11 | 银鹏开发公司 | 恒容家园 | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 银鹏建安公司 | 吉田刚 |  | 12900 | 526 | 2003.3 |  | 南大街 | 结束 | 321123200204030101
12 | 银鹏开发公司 | 01# | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 银鹏建安公司 | (陶成材) | H5 | 2700 | 110 | 2003.3 |  | 南大街 | 结束
13 | 银鹏开发公司 | 02# | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 银鹏建安公司 | (夏小龙) | H5 | 3100 | 128 | 2003.3 |  | 南大街 | 结束
14 | 银鹏开发公司 | 03# | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 银鹏建安公司 | (秦相根) | H5 | 3100 | 128 | 2003.3 |  | 南大街 | 结束
15 | 银鹏开发公司 | 04# | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 银鹏建安公司 | (张腊根) | H5 | 4000 | 160.00 | 2003.7 |  | 南大街 | 主体封顶
16 | 综合市场开发公司 | 综合市场8# | 句容设计院 | 句容监理所 | 第三建筑公司 | 徐蓉 | H2 | 2800 | 120 | 2003.4 |  | 石狮 | 结束 | 已办
17 | 综合市场开发公司 | 综合市场8# | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 徐卫东 | H3 | 3800 | 158 | 2003.4 |  | 石狮 | 结束 | 已办
18 | 句容石化集团 | 句容城西加油站 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | 徐廷海 | H4 | 389 | 28 | 2003.1 |  | 西关 | 结束 | 321123200301220101
19 | 句容市博物馆 | 华阳书院 | 句容设计院 | 句容监理所 | 后白建筑公司 | 吴才平 | H2 | 1744 | 311.1 | 2003.5 | 2003.12 | 华阳公园 | 结束 | 无许可证(费用已交)
20 | 森宝蓝服装厂 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 刘锁宝(王文塘) | H2 | 480 | 20 | 2003.7 | 2004.1 | 西环路 | 结束 | 321123200306100101
21 | 句容市房地产综合开发公司 | 紫荆花园4# | 句容设计院 | 句容监理所 | 茅山建筑公司 | 汪友诚 | H5 | 2538 | 147.22 | 2003.3 | 2003.10 | 紫荆花园 | 结束 | 321123200211210301
22 | 句容市房地产综合开发公司 | 紫荆花园3# | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 赵龙生(朱洪元) | H5 | 2308.82 | 139.83 | 2003.3 | 2003.10 | 紫荆花园 | 结束 | 321123200211210201
23 | 句容市房地产综合开发公司 | 紫荆花园1#、2# | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 杨举 | H5 |  | 300 | 2003.3 | 2003.10 | 紫荆花园 | 结束 | 321123200211210101
24 | 句容市房地产综合开发公司 | 紫荆花园1# | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | (王康明) | H5 | 2400 | 150 | 2003.3 | 2003.10 | 紫荆花园 | 结束
25 | 句容市房地产综合开发公司 | 紫荆花园2# | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 王康明 | H5 | 2408 | 150 | 2003.3 | 2003.10 | 紫荆花园 | 结束
26 | 句容市邮政局 | 改造工程 | 句容设计院 | 句容监理所 | 广兴建筑公司 | 韩陆祥 | K4 | 826 | 41.88 | 2003.4 | 2003.9 | 中大街 | 扫尾 | 321123200212310101
27 | 盛钢旅游用品公司 | 盛刚厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 许发财 | K1 | 8200 | 920 | 2003.5 | 2003.12 | 石狮 | 结束
28 | 句容市经济实用房发展中心 | 幸福楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 许青宝 | H3 | 1200 | 54 | 2003.3 | 2003.7 | 华阳南路 | 结束
29 | 天力变压器厂 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 纪官宝 | K5-2 | 2670 | 140 | 2003.4 | 2003.12 | 西环路 | 结束 | 321123200302160101
30 | 金坛房屋开发公司 | 芳龄雅居7# | 金坛设计院 | 句容监理所 | 后白建筑公司 | 阴月宝 | H6 | 3000 | 190 | 2003.5 | 2003.11 | 华阳南路 | 结束 | 321123200211180101
31 | 句容市茅山道院 | 三清殿 | 句容设计院 | 句容监理所 | 茅山建筑公司 | 夏小龙 | K1 | 365.7 | 45.75 | 2003.4 | 2003.12 | 华阳公园 | 结束 | 321123200305220101
32 | 句容市茅山道院 | 葛仙殿 | 句容设计院 | 句容监理所 | 茅山建筑公司 | 夏小龙 | K1 | 380.7 | 48.3 | 2003.6 | 2003.12 | 华阳公园 | 结束 | 321123200202310101
33 | 五洲电磁线厂 | 厂房 | 句容设计院 |  |  | 桂庆福 | K1 | 1200 | 45 | 2003.5 | 2003.8 | 石狮 | 结束 | 无施工许可证
34 | 句容市综合市场开发公司 | 综合市场营业用房 | 镇江润洲设计院 | 句容监理所 | 第三建筑公司 | 桂庆福 | H2 | 2118 | 91.5 | 2003.2 | 2003 | 石狮 | 结束 | 已办
35 | 句容市综合市场开发公司 | 综合市场9# | 镇江润洲设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 陈义祥 | H2 | 2000 | 75 | 2003.4 | 2003.9 | 石狮 | 结束 | 已办
36 | 句容市综合市场开发公司 | 综合市场 | 镇江润洲设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 任和根 | H2 | 2800 | 120 | 2003.4 | 2003.9 | 石狮 | 结束 | 已办
37 | 步步高开发公司 | 南城公寓二期 | 句容设计院 | 句容监理所 | 大卓建筑公司 | 解胜亮 | H6 | 11900 | 549.83 | 2003.3 |  | 宁杭路 |  | 321123200210080101
38 | 步步高开发公司 | 7#、8# | 句容设计院 | 句容监理所 | 大卓建筑公司 | (步扣子) | H6 | 3200 |  | 2003.3 |  | 宁杭路 | 扫尾
39 | 步步高开发公司 | 9#、10# | 句容设计院 | 句容监理所 | 大卓建筑公司 | (丁笃礼) | H6 | 4200 |  | 2003.3 |  | 宁杭路 | 扫尾
40 | 步步高开发公司 | 11#、12# | 句容设计院 | 句容监理所 | 大卓建筑公司 | (黄庆明) | H6 | 4500 |  | 2003.7 |  | 宁杭路 | 二层
41 | 镇江中联公司 | 东方苑商住楼 | 镇江建筑设计事务所 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 张才顺(张方敏) | H6 | 4901 | 265.92 | 2003.1 |  | 宁杭路 | 结束 | 321123200209160101
42 | 句容市农机学校 | 综合楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 三公司 | 谢兆林(秦相根) | KH6 | 2675 | 156.55 | 2003.5 |  | 宁杭路 | 结束 | 321123200301130101
43 | 金坛市房屋开发分公司 | 华阳名街A、B幢 | 常州第二设计院 | 句容监理所 | 金坛城东建筑公司 | 施火生(周小华) | K3 | 11290.77 | 860.88 | 2003.3 |  | 东大街 | 结束 | 321123200211180101
44 | 金坛市房屋开发分公司 | 华阳名街C幢 | 常州第二设计院 | 句容监理所 | 金坛鑫坛建筑公司 | 靳国飞(孙罗青) | K4 | 6753.15 | 467.81 | 2003.3 |  | 东大街 | 结束 | 321123200211180201
45 | 金坛市房屋开发分公司 | 华阳名街D幢 | 常州第二设计院 | 句容监理所 | 金坛城西建筑公司 | 薛锁义(罗新华) | K5 | 6187.75 | 417.86 | 2003.3 |  | 东大街 | 结束 | 321123200211180301
46 | 新坊村委会 | 综合楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 金桥建筑公司 | 卢阿庚 | H3 | 1038 | 27 | 2003.4 |  | 宁杭路 | 结束 | 无许可证(费用已交)
47 | 农林学院 | 宿舍楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 城建建筑公司 | 严长贵 | H6 | 6543 | 462.58 | 2003.5 |  | 校内 | 结束 | 证已办理
48 | 进修学校 | 综合楼 | 句容设计院 | 镇江建筑工程咨询总公司 | 崇明建筑公司 | 韩春喜 | K5 | 2921 | 191 | 2003.8 |  | 人民路 | 主体五层 | 321123200304010101
49 | 实验小学 | 教学楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 崇明建筑公司 | 张昌巧 | K5 | 2888 | 207.71 | 2003.6 |  | 人民路 | 结束 | 321123200304280101
50 | 江苏月盛置业有限公司 | 帕缇亚广场2#、6# | 句容设计院 | 句容监理所 | 华星建筑公司 | 孔立河 | K3 | 20100 | 1100 | 2003.7 |  | 寺街西侧 | 封顶 | 无许可证(费用已交)
51 | 江苏月盛置业有限公司 | 帕缇亚广场4#、9# | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 李仁康 | K3-2 | 13640 |  | 2003.7 |  | 中街 | 外粉 | 321123200305120101
52 | 江苏月盛置业有限公司 | 4# | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | (张兴柏) | K3 | 6730 |  | 2003.7 |  | 中街
53 | 江苏月盛置业有限公司 | 9# | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | (刘业普) | K2 | 6910 |  | 2003.7 |  | 中街
54 | 京华有限公司 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 城市建筑公司 | 陈晓伟(刘金虎) | K4 | 2349.16 | 70 | 2003.3 |  | 北环路 | 结束 | 321123200212290101
55 | 华阳房地产开发公司 | 华阳东路延伸段 | 句容设计院 |  | 新华建筑公司 | 王正发 |  | 48000 | 1732.98 |  |  | 华阳东路 |  | 321123200305120201
56 | 华阳房地产开发公司 | A1段 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | (董大林) |  | 10200 |  | 2003.6 |  | 华阳东路 | 六层
57 | 华阳房地产开发公司 | A2段 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | (朱洪元) |  | 6400 |  | 2003.6 |  | 华阳东路 | 六层
58 | 华阳房地产开发公司 | A3段 | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 新华建筑公司 | (胡礼庆) | [5 empty] | 华阳东路 | 二层
59 | 华阳房地产开发公司 | A4段 | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 新华建筑公司 | (王敬成) | [5 empty] | 华阳东路 | 一层
60 | 华阳房地产开发公司 | B段 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | (王林) |  | 18000 |  | 2003.6 |  | 华阳东路 | 部分封顶
61 | 句容市职教中心 | 高补班培训楼 | 南京工业与民用设计 | 句容监理所 | 方圆建筑公司 | 陈树新 | H4 | 2431 | 163.87 | 2003.1 |  | 句蜀路 | 结束 | 321123200309270201
62 | 镇江昌旺房产公司 | 千禧二期 | 镇江工业与民用设计 | 句容监理所 | 镇江振龙建筑公司 | 方忠连 | K6 | 9380 | 493 | 2003.1 |  | 华阳北路 | 结束 | 321123200204020101
63 | 镇江昌旺房产公司 | 千禧02# | 镇江工业与民用设计 | 句容监理所 | 镇江振龙建筑公司 | (许同余) | K6 | 5008 | 253 | 2003.1 |  | 华阳北路 | 结束
64 | 镇江昌旺房产公司 | 千禧03# | 镇江工业与民用设计 | 句容监理所 | 镇江振龙建筑公司 | (许能斌) | K6 | 4380 | 240 | 2003.1 |  | 华阳北路 | 结束
65 | 银鹏房地产开发总公司 | 梅花小区住宅楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 张云(张腊根) | H6 | 2750 | 120 | 2003.3 |  | 梅花小区 | 结束 | 施工许可证无效
66 | 句容市人民医院 | 玉清门诊部 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 吴昌元 | H3 | 1170 | 46.08 | 2003.4 |  | 玉清路 | 结束 | 321123200304070101
67 | 句容市唐人制衣有限公司 | 职工食堂 | 句容设计院 |  | 永康建筑公司 | 戴正坤 | K2 | 1000 |  | 2003.3 |  | 西环路 | 竣工 | 未办施工许可
68 | 句容市正龙大酒店有限公司 | 正龙大酒店 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 纪官宝(赵正新) | K6 | 6750 | 342.8 | 2003.3 |  | 玉清路 | 封顶 | 321123200302170101
69 | 句容市第三中学 | 教学楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 华星建筑公司 | 陈道春 | H6 | 11500 | 591.09 | 2003.4 |  | 三中校内 | 结束 | 321123200303030101
70 | 开发区房地产开发总公司 | 玉兰园5# | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 戴启林 | H7 | 3327.65 | 181.4 | 2003.4 |  | 商业街 | 结束 | 321123200211260101
71 | 京容房地产开发公司 | 华阳新开地1# | 南京东南大学设计 | 句容监理所 | 丹阳中丹建筑公司 | 李明(庄清泉) | H2 | 2125.1 | 190 | 2003.5 |  | 台湾小镇 | 结束 | 已办
72 | 京容房地产开发公司 | 华阳新开地2# | 南京东南大学设计 | 句容监理所 | 金桥建筑公司 | 徐亚平(卢志天) | H2 | 2556 | 236.24 | 2003.4 |  | 台湾小镇 | 结束 | 已办
73 | 京容房地产开发公司 | 华阳新开地3# | 南京东南大学设计 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 尹长清(张进福) | H2 | 1135 | 68.8 | 2003.5 |  | 台湾小镇 | 结束 | 321123200207150101
74 | 句容市骏科电子公司 | 宿舍楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 华城建筑公司 | 杨永保 | H4 | 1359.34 | 50 | 2003.6 |  | 西环路 | 结束 | 321123200301170201
75 | 新闻中心 | 办公楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | 龚安江 | K10 | 11000 | 700 | 2003.8 |  | 北环路 | 四层 | 已办
76 | 句容市特殊教育学校 | 学生宿舍楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 戴启林 | H4 |  | 45 | 2003.7 |  | 玉清路 | 扫尾 | 已办
77 | 句容市骏科电子公司 | 办公楼、厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 杨晓泉 | K3 | 11000 | 500 | 2003.2 | 2003.7 | 西环路 | 竣工 | 321123200301170101
78 | 和达技术开发有限公司 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 高树林 | H1 | 768 | 32 | 2003.6 |  | 西环路 | 结束 | 未办施工许可
79 | 银鹏开发公司 | 梅花小区住宅楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 张云(张腊根) | H6 | 3832 | 213 | 2003.5 |  | 梅花小区 | 结束 | 施工许可证已作废
80 | 银鹏开发公司 | 5-1幢 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | (宋管根) | H6 | 1916 |  | 2003.5 |  |  | 结束
81 | 银鹏开发公司 | 5-2幢 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | (凌和平) | H6 | 1916 |  | 2003.5 |  |  | 结束
82 | 农科所 | 住宅楼(东一幢) | 句容设计院 | 句容监理所 | 正大建筑公司 | 苏翔 | H4 | 1159 | 45 | 2003.6 |  | 农科所内 | 扫尾 | 321123200304280101
83 | 农科所 | 住宅楼(西一幢) | 句容设计院 | 句容监理所 | 正大建筑公司 | 苏翔 | H4 | 1159 | 44.98 | 2003.8 |  | 农科所内 | 扫尾 | 已办
84 | 农科所 | 住宅楼(西二幢) | 句容设计院 | 句容监理所 | 正大建筑公司 | 苏翔 | H4 | 1159 | 45 | 2003.8 |  | 农科所内 | 扫尾 | 321123200308100101
85 | 句容市友联房地产公司 | 凤凰花园2#、4# | 句容设计院 | 镇江方圆监理所 | 永康建筑公司 | 赵义顺 | K5 | 4600 | 208 | 2003.3 |  | 华阳南路 | 扫尾 | 已办
86 | 镇江海伊类服装公司 | 综合楼 | 句容设计院 |  | 华星建筑公司 | 朱庆根(滕忠进) | H3-2 | 820 | 32 | 2003.7 |  | 吉利 | 结束 | 费已交
87 | 句容市中医院 | 门诊楼 | 江苏工业与民用设计院 | 句容监理所 | 镇江四建 | 李平(吕永勤) | K12 | 14300 | 978 | 2003.8 | 2004.11 | 马槽巷西侧 | 五层 | 已办
88 | 瑞德制衣有限公司 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 张才顺 | K2 | 2538 | 125..00 | 2003.7 |  | 西环路 | 扫尾 | 已办
89 | 句容药监局 | 综合楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | 董大林 | K6 | 5700 | 320 | 2003.7 | 2004.5 | 华阳南路 | 四层 | 已办
90 | 五洲电磁线厂 | 科技楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 华城建筑公司 | 桂庆福 | K4 | 2100 | 90 | 2003.8 |  | 西庙 | 扫尾 | 费己交
91 | 开发区房地产开发总公司 | 玉兰园09号住宿楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 罗本贵（尚兆宏） | H6 | 2000 | 109 |  |  | 双利路 | 三层 | 已办
92 | 丹阳宏昌开发公司 | 新家苑二期7.9.11号 | 镇江设计院 | 镇江方圆监理所 | 三公司 | 秦相根 | H6 | 9800 | 540 |  |  | 邮电路 | 一层 | 已办
93 | 丹阳宏昌开发公司 | 新家苑二期6.8.10.12号 | 镇江设计院 | 镇江方圆监理所 | 丹阳广厦建筑公司 | 顾松林 | H6 | 12556.93 | 653.23 |  |  | 邮电路 | 四层 | 已办
94 | 句容博物馆 | 三台阁 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏建安公司 | 杨巧民 | K3 | 400 | 50 |  |  | 华阳公园内 | 一层 | 费已交
95 | 江阴海谰房地产开发公司 | 句容海谰之家1.2号楼 | 江阴建筑设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 韩世富 | K6 | 9500 | 618.3 | 2003.8.19 | 2004.5 | 人民路 | 五层 | 已办
96 | 一马先包装厂 | 厂房 | 句容设计 院 | 镇江方圆监理所 | 大卓建筑公司 | 解永春 | 单层 | 9700 |  | 2003.10 |  | 铃塘 | 一层 | 已办
97 | 一马先包装厂 | 办公楼 | 句容设计 院 | 镇江方圆监理所 | 银鹏建安公司 | 凌和平 | K3 | 940 |  | 2003.10 |  | 铃塘 | 三层 | 已办
98 | 江阴海谰房地产开发公司 | 句容海谰之家3.4号楼 | 江阴建筑设计院 | 句容监理所 | 华星建筑公司 | 张长才 | K7 | 9500 | 450 |  |  |  | 三层 | 已办
99 | 玉清小区商住楼2003-1 | 商住楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 吴昌元 | H7 | 3148 | 146.96 | 2003.10 |  |  | 三层 | 已办
100 | 华聘塑料制品厂 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 鑫城公司 | 赵柏平 | H1 | 2433 | 98.64 |  |  |  | 主体结束 | 已办
101 | 玉清苑1-4商住楼 | 商住楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 秦相根 | H6 | 12800 | 586 | 2003.10 |  |  | 三层 | 已办
102 | 句容市第二中学 | 教学楼 | 江苏工业与民用设计院 | 句容监理所 | 崇明建筑公司 | 韩永喜 | K5 | 12000 | 908 | 2003.8 | 2004.8 |  | 二层 | 已办
103 | 开发区房地产开发总公司 | 住宅楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 杨巧民（江巍） | H7 | 3194.13 | 285.96 |  |  |  | 二层 | 已办
104 | 污水处理厂 | 污水处理池 | 中国环境设计院 | 句容监理所 | 广州茂名建工集团 | 张永峰 |  | 25000 | 1600 | 2003.9 | 2004.4 |  |  | 已办
105 | 农学院 | 教学楼 |  | 镇江方圆监理所 | 南京三建 | 李志明 | K5 | 10400 | 779.09 | 2003.10 | 2004.6 |  | 一层 | 已办
106 | 华阳镇中心校 | 综合楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | 陈林 |  | 3516.45 | 244.67 | 2003.11 | 2004.6 |  | 基础 | 已办
107 | 江苏月盛置业有限公司 | 帕缇亚广场7号 | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 李仁康 | K2、K3 | 11000 | 687 |  |  | 中街 | 基础 | 未办施工许可
108 | 久正光电有限公司 | 厂房 | 句容设计院 | 句容监理所 | 中南建润阳分公司 | 王信中 | K3 | 24822 | 2000 | 2003.11 | 2004.7 |  | 局部一层 | 已办
109 | 句容市经济开发区管委会 | 西三环路（一标） | 上海林同炎咨询有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 句容恒达交通建设公司 | 孙卫东 |  | 1080.64 | 975 |  |  |  | 45% | 已办
110 | 句容市经济开发区管委会 | 西三环路（二标） | 上海林同炎咨询有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 句容市政建设工程公司 | 左建保 |  | 1250.64 | 1345 |  |  |  | 45% | 已办
111 | 句容市经济开发区管委会 | 西三环路（三标） | 上海林同炎咨询有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 丹阳市通达工程公司 | 史木华 |  | 1300.64 | 1200 |  |  |  | 45% | 已办
112 | 农学院 | 图书馆 | 江苏建工设计有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 江苏农垦集团 | 朱鹤云 | K6 | 15000 | 1049.79 | 2003.11 | 2004.9 |  | 基础 | 未办施工许可
113 | 农学院 | 实验楼 | 江苏建工设计有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 镇江二建 | 吴龙喜 | K3、K5 | 10914.5 | 719.66 | 2003.11 | 2004.9 |  | 基础 | 未办施工许可
114 | 开发区房地产开发总公司 | 住宅楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发建安公司 | 汤军（高树林） | H6 | 1100 | 89 |  |  |  | 基础 | 未办施工许可
115 | 行政中心指挥部 | 安置公寓01、02 | 句容设计院 | 句容监理所 | 后白公司 | 阴月宝 | H5 | 5000 | 300 |  |  |  | 基础 | 已办
116 | 行政中心指挥部 | 安置公寓03、04 | 句容设计院 | 句容监理所 | 开发区建安公司 | 罗巧生 | H5 | 5000 | 300 |  |  |  | 基础 | 未办施工许可
117 | 商业局 | 幼儿园综合楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 许同余 | K4 | 2430 | 146.48 |  |  | 寺街西侧 | 基础 | 已办
118 | 江苏农林学院 | 安居工程教工宿舍 | 镇江设计院 | 江苏经纬监理中心 | 新华建筑公司 | 龚安江 | H5 | 5339 | 236.63 |  |  |  | 基础 | 未办施工许可
119 | 江苏农林学院 | 安居工程教工宿舍8.9号 | 镇江设计院 | 江苏经纬监理中心 | 银鹏建安公司 | 王寒 | H7 | 5770 | 262.92 |  |  |  | 基础 | 未办施工许可
120 | 江苏农林学院 | 安居工程教工宿舍6.7号 | 镇江设计院 | 江苏经纬监理中心 | 方圆建筑公司 | 陈树新（王良明 | H7 | 6860 | 307.98 |  |  |  | 基础 | 未办施工许可
121 | 江苏农林学院 | 安居工程教工宿舍4.5号 | 镇江设计院 | 江苏经纬监理中心 | 城市建筑公司 | 严长贵 | H7 | 6524.84 | 266.25 |  |  |  | 基础 | 未办施工许可

## Sheet3
2004年1-8月城区工程项目形象进度表
序 | 建设单位 | 工程名称 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目经理 | 结构 | 建筑面积 | 工程造价 | 开工 | 竣工 | 施工地点 | 形象 | 施工许可证证号
号 | [5 empty] | （施工负责人） | 层次 | （㎡） | （万元） | 日期 | 日期 |  | 进度
2003年转结工程
1 | 建设局 | 大圣塔 | 镇江设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 浙江东阳木雕建筑公司 | 葛银生 | K9 | 2953 | 796.78 | 2003.5 |  | 华阳公园 | 装饰 | 已办
2 | 新闻中心 | 办公楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | 龚安江 | K10 | 11000 | 700 | 2003.8 |  | 北环路 | 扫尾 | 已办
3 | 句容市中医院 | 门诊楼 | 江苏工业与民用设计院 | 句容监理所 | 方圆建筑公司 | 雷明 | K11 | 14300 | 978 | 2003.8 | 2004.11 | 马槽巷西侧 | 十层 | 已办
4 | 江阴海谰房地产开发公司 | 句容海谰之家1.2号楼 | 江阴建筑设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 韩世富 | K6 | 9500 | 618.3 | 2003.8.19 | 2004.5 | 人民路 | 扫尾 | 已办
5 | 江阴海谰房地产开发公司 | 句容海谰之家3.4号楼 | 江阴建筑设计院 | 句容监理所 | 华星建筑公司 | 张长才 | K6 | 9500 | 450 | 2003.9 |  | 人民路 | 扫尾 | 已办
6 | 污水处理厂 | 污水处理池 | 中国环境设计院 | 句容监理所 | 广州茂名建工集团 | 张永峰 |  | 25000 | 1600 | 2003.9 | 2004.4 |  | 主体到顶 | 已办
7 | 江苏月盛置业有限公司 | 帕缇亚广场3号.7号 | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 李仁康 | K2、K3 | 11000 | 687 |  |  | 中街 | 主体到顶 | 已办
8 | 久正光电有限公司 | 厂房.宿舍楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 中南建润阳分公司 | 王信中 | K3 | 24822 | 2000 | 2003.11 | 2004.7 | 华阳北路 | 主体结束 | 已办
9 | 句容市经济开发区管委会 | 西三环路（一标） | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 句容恒达交通建设公司 | 孙卫东 |  | 1080.64M | 975 |  |  |  |  | 已办
10 | 句容市经济开发区管委会 | 西三环路（二标） | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 句容市政建设工程公司 | 左建保 |  | 1250.64M | 1345 |  |  |  |  | 已办
11 | 句容市经济开发区管委会 | 西三环路（三标） | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 丹阳市通达工程公司 | 史木华 |  | 1300.64M | 1200 |  |  |  |  | 已办
12 | 江苏农林职业技术学院 | 图书馆 | 江苏建工设计研究院有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 江苏农垦集团 | 朱鹤云 | K6 | 15000 | 1049.79 | 2003.11 | 2004.9 | 北校区内 | 扫尾 | 已办
13 | 江苏农林职业技术学院 | 实验楼 | 江苏建工设计研究院有限公司 | 镇江方圆监理有限公司 | 镇江二建 | 吴龙喜 | K3、K5 | 10914.5 | 719.66 | 2003.11 | 2004.9 | 北校区内 | 扫尾 | 已办
14 | 句容市供电局 | 办公综合楼 | 徐州设计院 | 句容监理所 | 江苏天宇集团 | 胡长龙 | K6 | 7530 | 690 | 2004.1 |  | 宁杭路 | 五层 | 已办
15 | 江苏月盛置业有限公司 | 帕缇亚8#楼 | 句容市设计院 | 句容监理所 | 永康公司 | 李仁康 | K2 | 2247.53 | 183 |  |  | 人民路 | 主体结束 | 已办
16 | 句容市之江商贸有限公司 | 之江商贸城3.4.5.6区 | 南京军区勘察设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 任和根 | H2 | 13600 | 1800 | 2004.3 | 2004.7 | 杜家山 | 扫尾 | 已办
17 | 句容市之江商贸有限公司 | 之江商贸城1.2区 | 南京军区勘察设计院 | 句容监理所 | 华城建筑公司 | 马武生 | H2 | 4900 | 290 | 2004.3 | 2004.7 | 杜家山 | 扫尾 | 已办
18 | 句容市之江商贸有限公司 | 之江商贸城7.8区 | 南京空军勘察设计院 | 句容监理所 | 江苏弘盛集团 | 夏永标 | K2、K3 | 5050 | 308 | 2004.3 |  |  | 主体结束 | 已办
19 | 句容交通局 | 办公楼 | 上海陆家嘴设计院 | 句容监理所 | 城市建筑公司 | 雷玉才 | K13 | 8350 | 1500 | 2004.2 |  | 北环路 | 附楼五层 | 已办
20 | 综合市场有限公司 | 综合楼 | 镇江五环设计院 | 句容监理所 | 永康建筑公司 | 吉建容 | K5 | 5600 | 270 | 2004.3 |  |  | 主体结束 | 已办
21 | 金坛房屋建设开发公司 | 3号 | 句容设计院 | 句容监理所 | 金坛华阳建筑公司 | 倪智群 | K6 | 4884.5 | 313.51 | 2004.3 |  | 华阳南路 | 六层 | 已办
22 | 金坛房屋建设开发公司 | 8号 | 句容设计院 | 句容监理所 | 后白建筑公司 | 阴月宝 | K6 | 3700 | 246.1 | 2004.3 |  | 华阳南路 | 六层 | 已办
23 | 市政局 | 葛仙湖整治工程一标段 | 镇江水利设计院 | 句容水利局 | 丹阳水利工程处 | 许能斌 |  |  | 108 | 2004.2 | 2004.6 | 河滨路 | 完工 | 未办施工许可
24 | 市政局 | 葛仙湖整治二标段工程 | 镇江水利设计院 | 句容水利局 | 三公司 | 黄庆明 |  |  | 215.7 | 2004.2 | 2004.7 | 河滨路 |  | 未办施工许可
25 | 镇江盛龙电子有限公司 | 厂房 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 润扬公司 | 王兴忠 | 单层 | 4000 | 98 | 2004.1 |  |  | 扫尾 | 未办施工许可
26 | 镇江盛龙电子有限公司 | 2号宿舍楼 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 大卓建筑公司 | 包士平 | K5 | 2465 | 142.9 | 2004.2 |  |  | 扫尾 | 未办施工许可
27 | 镇江盛龙电子有限公司 | 1号宿舍楼 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 润扬公司 | 王信中 | K5 | 2400 | 141.6 | 2004.2 |  |  | 扫尾 | 未办施工许可
28 | 镇江盛龙电子有限公司 | 综合楼 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 大卓建筑公司 | 丁得礼 | K4 | 5300 | 270 | 2004.2 |  | 宁杭路 | 完工 | 未办施工许可
29 | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇3期一标段 | 东南大学交通设计院 | 句容监理所 | 福建鑫源公司 | 何永良 | H2 | 15000 | 1000 | 2004.5 |  | 西二环 | 二层 | 已办
30 | 财政局 | 培训中心 | 镇江市建筑设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 南京凯盛建筑公司 | 周贻照 | K5 | 4400 | 270 |  |  | 华阳东路 | 四层 | 已办
31 | 正大开发公司 | 7.8号住宅楼 | 句容设计院 | 常州市江南建设监理所 | 正大建筑公司 | 叶良文 | H6 | 12590 | 627 | 2004.5 |  | 北门 | 四层 | 已办
32 | 苏南药业有限公司 | 厂房 | 浙江医药工业设计院 | 镇江建设工程咨询总公司 | 句容方圆公司 | 陈树新 | K1 | 4096.75 | 208.778 | 2004.2 | 2004.5 | 北环路 | 停工 | 已办
33 | 私人联建 | 千禧小区住宅楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 银鹏公司 | 赵龙生 | H6 | 3150 | 170 | 2004.4 |  | 华阳北路 | 六层 | 已办
34 | 镇江京容开发公司 | 台湾小镇3期二标 | 河海大学设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 开发区建安公司 | 严贝喜 | H2 | 2580 | 208 | 2004.5 |  | 台湾小镇 | 一层 | 已办
35 | 步步高开发公司 | 金港大厦 | 句容设计院 | 句容监理所 | 大卓公司 | 丁笃礼 | K6 | 2642.34 | 168.1 | 2004.4 |  | 宁杭路 | 五层 | 已办
36 | 友联房地产开发公司 | 友联公寓 | 句容设计院 | 句容监理所 | 永康公司 | 赵义顺 | K5 | 7266.9 | 510 |  |  | 宁杭路 | 五层 | 已办
37 | 金桥房地产开发公司 | 金鑫大厦 | 句容设计院 | 南京 | 金桥公司 | 贺良云 | K6 | 9004 | 610 |  |  | 宁杭南路2# | 五层 | 已办
38 | 亚美服装厂 | 厂房 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 开发建安公司 | 纪官宝 | 单层 | 1200 | 55 | 2004.5 |  | 西关 | 扫尾 | 已办
39 | 环城房地产开发公司 | 西岗住宅楼1.2.3号 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 新华建筑公司 | 徐庭海 | H5 | 7200 | 461.36 | 2004.5 |  | 西岗村 | 二层 | 已办
40 | 骏科电子科技厂 | 宿舍楼 | 句容市设计院 | 句容监理所 | 茅山公司 | 裴昌来 | K5 | 1727.28 | 79.4 | 2004.5.3 |  | 西环路 | 五层 | 已办
41 | 骏科电子科技厂 | 综合楼 | 句容市设计院 | 句容监理所 | 茅山公司 | 裴昌来 | K5 | 4125 | 189.75 | 2004.5.3 |  | 西环路 | 五层 | 已办
42 | 江苏奔宏置业有限公司 | 温州商贸城一标段 | 句容市设计院 | 镇江建设工程咨询总公司 | 开发区建安公司 | 杨小群 | K2 | 9434.71 | 509.8 | 2004.6 |  | 西环路 | 二层 | 已办
43 | 江苏奔宏置业有限公司 | 温州商贸城二标段 | 句容市设计院 | 镇江建设工程咨询总公司 | 开发区建安公司 | 罗巧生 | K2 | 7000 | 350 | 2004.6 |  | 西环路 | 二层 | 已办
44 | 江苏奔宏置业有限公司 | 温州商贸城B2标段 | 句容市设计院 | 镇江建设工程咨询总公司 | 开发区建安公司 | 汤军 | K2 | 8000 | 410 | 2004.8 |  | 西环路 | 基础 | 未办施工许可
45 | 金坛房产句容分公司 | 4.9.10.11.12.住宅楼 | 句容市设计院 | 句容监理所 | 金坛华阳建筑公司 | 陈卫忠 | K6 | 11000 | 660 | 2004.6 |  | 华阳南路 | 一层 | 已办
46 | 陈道椿 | 综合楼 | 句容市设计院 | 句容监理所 | 华星建筑公司 | 赵柏林 | K6 | 7000 | 500 | 2004.8 |  | 华阳南路 | 基础 | 未办施工许可
47 | 盛钢管件制品有限公司 | 厂房 | 句容市设计院 | 句容监理所 | 华利建筑公司 | 许发财 | H1 | 3960 | 37 | 2004.7 | 2004.10 | 石狮 | 一层 | 已办
48 | 镇江农科所 | 实验楼 | 句容市设计院 | 句容监理所 |  | 王良明 | H1 | 500 | 46 | 2004.7 |  | 农科所内 | 二层 | 已办
49 | 环城房地产开发公司 | 住宅楼 | 句容市设计院 | 常州市江南建设监理所 | 华利建筑公司 | 高义宝 | H6 | 1200 | 87 | 2004.7 |  | 东门商业街 | 三层 | 已办
50 | 徐金私人联建 | 住宅楼 | 句容设计院 | 镇江方圆监理有限公司 | 开发区建安公司 | 张昌明 | K6 | 3200 | 147.97 | 2004.8 |  | 千禧小区 | 基础 | 已办
51 | 兴业房产公司 | 丝绸新区1.2.3号楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 城市建筑公司 | 杨更生 | H6 | 11000 | 620 | 2004.8 |  | 北门 | 基础 | 未办施工许可
52 | 环保局 | 办公楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 新华建筑公司 | 陶正海（龚安江） | K8 | 6480 | 550 | 2004.8 |  | 北环路 | 基础 | 已办
53 | 句容华城房地产开发公司 | 办公综合楼 | 句容设计院 | 句容监理所 | 江苏华城建筑公司 | 陈治林 | K6 | 8100 | 670 | 2004.8 |  | 华阳南路 | 基础 | 未办施工许可
54 | 镇江顺昌开发公司 | 住宅楼 | 镇江工业民用设计院 | 句容监理所 | 镇江润洲建筑配套总公司 | 张长斌 | K6 | 8300 | 420 | 2004.8 |  | 宁杭路 | 基础 | 未办施工许可
55 | 镇江畜产品厂 | 厂房 | 句容设计院 |  | 银鹏建筑公司 | 凌和平 | H1 | 756 | 30 | 2004.8 |  | 陶家村 | 基础 | 未办施工许可
56 | 正大房地产有限公司 | 商住楼9号 | 句容设计院 | 常州市江南建设监理所 | 正大建筑公司 | 李银生 | H6 | 6127 | 248 | 2004.8 | 2005.2 | 市北大街 | 二层 | 已办
57 | 句容奥奇丽日用化工有限公司 | 厂房 | 轻工业杭州机电设计研究院 |  | 华利建筑公司 | 徐万智 | H1 | 10080 | 120 | 2004.8 |  | 东山中学 | 基础 | 未办施工许可
黄金花园第七项目部20、21、22、25、26、27、30、31、37、67、73、85、88、90、101 | 镇江方圆监理公司 |  | 7700 |  | 朱荣建 | 王信忠20、21、27 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
| 镇江方圆监理公司 |  | 9840.2 |  |  | 刘业普22、25 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
| 镇江方圆监理公司 |  | 5465.2 |  |  | 张泽成26、31 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
| 镇江方圆监理公司 |  | 4976.4 |  |  | 季成30、37 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
刘泽军67、73
张建忠85、88
陶存才90、101
黄金花园第八项目部23、24 | 常州江南监理公司 |  | 7721.4 |  |  | 李明宇23、24 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
黄金花园第九项目部33、34、43、44、51 | 常州江南监理公司
黄金花园第七项目部23、24 | 常州江南监理公司 | 南京鸿业建工集团 | 7721.4 | 文昌西路 |  | 李明宇23、24 | 不在岗 | 王良生 | 王良生 | 在岗 | 不确定 | 未办施工许可
黄金花园第八项目部20、21、27 | 镇江方圆监理公司 |  | 7700 |  |  | 王信忠 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
黄金花园第九项目部26、31 | 镇江方圆监理公司 |  | 5465.2 |  |  | 张泽成 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
黄金花园第十项目部30、37 | 镇江方圆监理公司 |  | 4976.4 |  |  | 季承 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
黄金花园第十一项目部38、39、28、29 | 南京堃正监理 |  | 19311.2 |  |  | 王长平 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
黄金花园第十二项目部22、25 | 镇江方圆监理公司 |  | 9840.2 |  |  | 刘业普 |  | 华方荣 | 华方荣 | 在岗
黄金花园第十三项目部93、94、97 | 南京堃正监理 |  | 12559.24 |  |  | 王寒 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
黄金花园第十四项目部36、40、41、46、49 | 南京堃正监理 |  | 15168.9 |  |  | 张家松 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
黄金花园第十五项目部43、44 | 常州江南监理公司 |  | 6256.2 |  |  | 徐常顺 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
黄金花园第十六项目部33、34、51 | 常州江南监理公司 |  | 11275.5 |  |  | 唐成福 |  | 王良生 | 王良生 | 在岗
黄金花园第十七项目部47、48 | 南京堃正监理 |  | 9769.4 |  |  | 徐庭海 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
黄金花园第十八项目部32、35、42、45、50 | 南京堃正监理 |  | 17600.8 |  |  | 阴育宝 |  | 刘平根 | 项金波 | 在岗
黄金花园丹阳项目部 |  | 南京鸿业建工集团 | 36817.67 | 文昌西路 | 孙小兵 | 孙光斌 | 不在岗 |  |  |  | 不确定 | 未办施工许可
黄金花园章村项目部 |  |  | 19883.66 |  |  | 周延九
黄金花园铜山项目部 |  |  | 16961.6 |  |  | 王孝山
东方华城五期21-24 | 南京堃正监理 | 后白建筑公司 | 14224 | 东昌路 | 吴才平
东方华城五期25-28 | 南京堃正监理 | 新华建筑公司 | 16193 | 东昌路 | 龚安江
明豪华庭1-5 | 江苏天润 | 江宁上坊建筑公司 | 31000 | 北环路 | 张铭泉
句容市乡镇工业职工学校 | 精诚监理 | 金城建筑公司 | 600 | 宁杭路 | 雷鸣
润景颐和园1号别墅 | 精诚监理 | 金城建筑公司 | 600 | 杨家巷 | 杨永保
梅花苑14-15 | 天润监理 | 开发区建安公司 | 4999 | 梅花小区西北侧 | 王长平 | 季承
立成强锅炉房、库房 | 精诚监理 | 大卓建筑公司 | 1100 | 西环路与文昌西路 | 张方宝
句容嘉盛花园住宅楼 | 天润监理 | 句容中凌建筑安装公司 | 8700 | 供销社内 | 凌桂荣
温州商贸城二期丁栋 | 常州江南监理公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 3900 | 西门转盘南侧 | 夏桂生
实训中心楼 | 江苏天润 | 江苏广兴集团有限公司 | 6000 | 东山校区内 | 王广经
太阳星城1-3、8-10 | 镇江方圆监理公司 | 江苏江宁建筑有限公司 | 12717.76 | 洪武路 | 谢道文
领秀星城E组团1、2、5、8、11、12 | 常州江南监理公司 | 浙江宏达控股 | 17000 | 北环路 | 李标杰
领秀星城E组团3、4、6、7、9、10、13、14 | 常州江南监理公司 | 恒德控股 | 20000 | 北环路 | 任惠明
都市晴园祥云郡 | 天润监理 | 新华建筑公司 | 51000 | 东进路 | 王林
永久机电C1、C2住宅楼 | 江南监理 | 江苏茅山建设有限公司 | 3200 | 外三环 | 许永财
御湖二期1-4 | 苏州兴安公司 | 江苏茅山建设有限公司 | 11200 | 东昌路 | 许能斌
御湖二期5-12、53、54 | 苏州兴安公司 | 苏州吴中建设 | 28000 | 东昌路 | 朱海元